Počet stran: 7

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 31 |
| --- | --- |

Pro 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 9. 2013

| Věc: | Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace Místním akčním skupinám v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost Místní akční skupiny Hlučínsko |
|  | Příloha č. 2 | Žádost Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. |
|  | Příloha č. 3 | Žádost Rýmařovska, o.p.s. |
|  | Příloha č. 4 | Žádost Místní akční skupiny Pobeskydí, zájmového sdružení právnických osob |
|  | Příloha č. 5 | Žádost Rozvoje Krnovska, o.p.s. |
|  | Příloha č. 6 | Žádost Místní akční skupiny Opavsko |
|  | Příloha č. 7 | Žádost Místní akční skupiny Nízký Jeseník, o.s. |
|  | Příloha č. 8 | Žádost Místní akční skupiny Hrubý Jeseník |
|  | Příloha č. 9 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02202/2012/RRC s Místní akční skupinou Hlučínsko |
|  | Příloha č. 10 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02231/2012/RRC s Místní akční skupinou Regionu Poodří, o.s. |
|  | Příloha č. 11 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02305/2012/RRC s Rýmařovskem, o.p.s. |
|  | Příloha č. 12 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02250/2012/RRC s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob |
|  | Příloha č. 13 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02392/2012/RRC s Rozvojem Krnovska |
|  | Příloha č. 14 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02249/2012/RRC s Místní akční skupinou Opavsko |
|  | Příloha č. 15 | Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 02249/2012/RRC s Místní akční skupinou Opavsko |
|  | Příloha č. 16 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02151/2012/RRC s Místní akční skupinou Nízký Jeseník, o.s. |
|  | Příloha č. 17 | Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02307/2012/RRC s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník |
|  | Příloha č. 18 | Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 02307/2012/RRC s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník |
|  | Příloha č. 19 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02202/2012/RRC s Místní akční skupinou Hlučínsko |
|  | Příloha č. 20 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02331/2012/RRC s Místní akční skupinou Regionu Poodří, o.s. |
|  | Příloha č. 21 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02305/2012/RRC s Rýmařovskem, o.p.s |
|  | Příloha č. 22 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02250/2012/RRC s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob |
|  | Příloha č. 23 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02392/2012/RRC s Rozvoje Krnovska, o.p.s. |
|  | Příloha č. 24 | Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02249/2012/RRC s Místní akční skupinou Opavsko |
|  | Příloha č. 25 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02151/2012/RRC s Místní akční skupinou Nízký Jeseník, o.s. |
|  | Příloha č. 26 | Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 02307/2012/RRC s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovala:	Bc. Jana Bartošková

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 9. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	19. 8. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje 			č. 22/1837	ze dne 14. 12. 2011

č. 25/2527	ze dne 5. 9. 2012

k usnesením rady kraje      			č. 119/7844	ze dne 5. 9. 2012

č. 113/7471	ze dne 19. 6. 2012

č. 4/163	ze dne 4.12.2012

č. 17/1289	ze dne 4. 6. 2013

č. 24/1801	ze dne 3. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02202/2012/RRC ze dne 2. 10. 2012 s MAS Místní akční skupinou Hlučínsko, IČ 27044939, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02231/2012/RRC ze dne 2. 10. 2012 s Místní akční skupinou Regionu Poodří, o.s., IČ 26661578, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02305/2012/RRC ze dne 18. 10. 2012 Rýmařovskem, o.p.s., IČ 26836122, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02250/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 71212612, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02392/2012/RRC ze dne 22. 10. 2012 s Rozvojem Krnovska, o.p.s., IČ 26838401, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02249/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akčí skupinou Opavsko, IČ 27023818, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02151/2012/RRC ze dne 26. 9. 2012 s Místní akční skupinou Nízký Jeseník, IČ 27015203, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02307/2012/RRC ze dne 15. 10. 2012 s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník, IČ 27028640, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 19. 6. 2012 usnesením č. 113/7471/III (mat. č. 7/11) o vyhlášení dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012“ (dále jen program).

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 5. 9. 2012 rozhodlo usnesením               č. 25/2527/III (materiál č. 96) v rámci programu o poskytnutí dotací.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla poskytnuta dotace na:

- projekt Místní akční skupiny Hlučínsko na akci „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Hlučínsko“,

- projekt Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s.,  na akci „Rozvoj území MAS Regionu Poodří v letech 2014 – 2020“,

- projekt Rýmařovska, o.p.s. na akci „Vytvoření strategie Rýmařovsko, o.p.s.“,

- projekt akční skupiny Pobeskydí, zájmového sdružení právnických osob na akci „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“,

- projekt Rozvoje Krnovska, o.p.s. na akci „Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska, o.p.s.“,

- projekt Místní akční skupiny Opavsko na akci „Vytvoření strategie Místní akční skupiny Opavsko“

- projekt Místní akční skupiny Nízký Jeseník, o.s. na akci „Zpracování Integrované strategie rozvoje území MAS Nízký Jeseník pro období let 2014 – 2012“

- projekt Místní akční skupiny Hrubý Jeseník na akci „Integrovaná strategie  rozvoje území MAS Hrubý Jeseník“

Předsedové výše zmíněných místních akčních skupin požádali dopisem o prodloužení termínu realizace projektů, stanovených ve smlouvě na 31. 12. 2013, do 31. 12. 2014 (přílohy č. 1 – 8).

Předmětem dodatků je prodloužení období realizace projektů, termínu ukončení projektů do 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to do       30. 1. 2015.

Své žádosti předsedové místních akčních skupin odůvodňují zpožděním termínu pro finální verzi metodiky pro tvorbu strategických dokumentů místních akčních skupin pro programové období 2014 – 2020 ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dle této metodiky musí být výše uvedené strategické dokumenty místních akčních skupin zpracovány.

Součástí materiálu jsou návrhy dodatků (příloha č. 19 - 26), připraveného ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Výpis z usnesení 24. schůze rady kraje konané dne 3. 9. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje                                   	č. 119/7844	ze dne 5. 9. 2012

č. 113/7471	ze dne 19. 6. 2012

č. 4/163	ze dne 4.12.2012

č. 17/1289	ze dne 4. 6. 2013

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 22/1837	ze dne 14. 12. 2011

č. 25/2527	ze dne 5. 9. 2012

(č. usnesení)

|  | 24/1801 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost Místní akční skupiny Hlučínsko, IČ 27044939, žádost Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s., IČ 26661578, žádost Rýmařovska, o.p.s, IČ 26836122, žádost Místní akční skupiny Pobeskydí, zájmového sdružení právnických osob, IČ 71212612, žádost Rozvoje Krnovska, o.p.s., IČ 26838401, žádost Místní akční skupiny Opavsko, IČ 27023818, žádost Místní akční skupiny Nízký Jeseník, o.s, IČ 27015203, žádost Místní akční skupiny Hrubý Jeseník, IČ 27028640 o prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování dotace dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu |

|  | 24/1801 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít: dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02202/2012/RRC ze dne 2. 10. 2012 s MAS Místní akční skupinou Hlučínsko, IČ 27044939, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02231/2012/RRC ze dne 2. 10. 2012 s Místní akční skupinou Regionu Poodří, o.s., IČ 26661578, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02305/2012/RRC ze dne 18. 10. 2012 Rýmařovskem, o.p.s., IČ 26836122, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02250/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 71212612, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02392/2012/RRC ze dne 22. 10. 2012 s Rozvojem Krnovska, o.p.s., IČ 26838401, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02249/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akčí skupinou Opavsko, IČ 27023818, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02151/2012/RRC ze dne 26. 9. 2012 s Místní akční skupinou Nízký Jeseník, IČ 27015203, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02307/2012/RRC ze dne 15. 10. 2012 s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník, IČ 27028640, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu |

|  | 24/1801 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013 |