Počet stran: 3

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 89 |
| --- | --- |

Pro 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 9. 2013

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Ostravskou univerzitou v Ostravě |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o prodloužení termínu realizace projektu |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace č. 01892/2012/RRC |
|  | Příloha č. 3 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 01892/2012/RRC |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Roman Honeš

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 19. 9. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 19. 9. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 24/2116        	 ze dne   6. 6. 2012

k usnesení rady kraje		          č.        	          ze dne  19. 9. 2013

(č. usnesení)

| 1) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01892/2012/RRC ze dne 23. 8. 2012 s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ: 61988987, jehož předmětem je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 11. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2013 |
| --- | --- |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 6. 6. 2012 usnesením               č. 24/2116/III (mat. č. 48) o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012“. Na základě výše uvedeného usnesení byla Ostravské univerzitě v Ostravě,     IČ: 61988987 poskytnuta dotace ve výši 990.000 Kč za účelem financování uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu "Kulturněhistorické bádání v prostoru regionu". Smlouva o poskytnutí dotace č. 01892/2012/RRC (příloha č. 2) nabyla účinnosti dne 23. 8. 2012 (dále jen „smlouva“).

Rektor Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen žadatel) dopisem ze dne 16. 9. 2013 (příloha č. 1) požádal o prodloužení realizace projektu o dva měsíce, tj. do            30. 11. 2013. Z žádosti vyplývá, že v původně stanoveném termínu realizace projektu nebylo možné realizovat nákup souboru movitých věcí v hodnotě 120.000 Kč. Důvodem je dle žadatele skutečnost, že nákup musí být realizován na základě výběrového řízení, které však z důvodu absence relevantních nabídek bylo již třikrát zrušeno. Veškeré další aktivity projektu probíhají v souladu s plánem.

Navrhovaná změna podmínek smlouvy neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace, ani stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Součástí materiálu je návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha     č. 3), připraveného ve spolupráci s odborem právním a organizačním

Výpis z usnesení  25. schůze rady kraje konané dne 19. 9. 2013:

Návrh usnesení:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 24/2116        	ze dne 6. 6. 2012

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01892/2012/RRC ze dne 23. 8. 2012 s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ: 61988987, jehož předmětem je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 11. 2013 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2013 |

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013 |