Obec Karlovice

793 23 Karlovice 138

___________________________________________________________________________

vyřizuje:

Kateřina Kočí						koci@karlovice.eu

tel. č. 554 725 391,

mobil 725484595

V Karlovicích dne  20.8.2015

Věc: žádost o prodloužení realizace projektu

Projekt: Studie rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informační systém obce Karlovice

Realizátor: Obec Karlovice

Žádáme tímto o možnost prodloužení realizace projektu „Studie rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informační systém obce Karlovice“, podpořeného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Původní termín dokončení 31.8.2015 nebylo možné dodržet z důvodů velké náročnosti zpracování podkladové části pro realizaci informačního systému a dokumentu strategického plánu.

Zpracovatel této části projektu požádala obec o možnost prodloužení smlouvy na zpracování této části, termín nebyl schopen dodržet z důvodů časově náročného projednávání s veřejností a jednotlivými podnikateli (ubytovateli a poskytovateli služeb v CR). Jeho žádost však byla vznesena až po termínu konání červnového zastupitelstva kraje, nemohli jsme proto požádat o prodloužení realizace před tímto zastupitelstvem.

Podklady pro zpracování informačního systému a strategický plán jsou již zpracovány, důležitou část – realizaci informačního systému však není možné již v termínu dokončit.

Žádáme proto o prodloužení realizace projektu do 31.8.2016.

Děkujeme předem za pochopení a vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kočí, místostarostka

Obec Karlovice