Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | ## 10/10 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování neinvestičních projektů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Důvodová zpráva |  |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. Petr Ksenič

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	 v Radě kraje dne 24. 11. 2015 viz usnesení

V Ostravě dne 25. 11. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 					č. 84/6721  ze dne 24. 11. 2015

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 2) usnesení č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |
|  | ../.... |
| 2) | r o z h o d l o změnit v bodě 2) usnesení č. 25/2234 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

Důvodová zpráva:

U dvou neinvestičních projektů realizovaných odborem evropských projektů dojde k vyúčtování dotace až v roce 2016, byť jsou tyto projekty ukončovány v roce 2015. U obou projektů byl původní předpoklad jejich finančního ukončení v roce 2015, proto byla také usnesení o profinancování a kofinancování koncipována s ukončením v roce 2015.

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III

- bod č. 1) usnesení

Došlo k prodloužení realizace projektu, a to s cílem vyčerpání maximálního možného objemu přidělených prostředků. K vyúčtování zálohy poskytnuté Moravskoslezskému kraji na realizaci dojde v roce 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):	 max. 14.734.580,-- Kč

Celkové neuznatelné náklady (kofinancování):			 max.     100.000,-- Kč

Celkové uznatelné náklady:			  		 max. 14.634.580,-- Kč

- prostředky ESF (85 %)                                       max.   2.210.190,-- Kč

- státní rozpočet ČR (15 %)                                  max. 12.524.390,-- Kč

Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce

- bod č. 2) usnesení

U tohoto projektu došlo k průtahům s vyúčtováním závěrečných zpráv ze strany poskytovatele dotace. V roce 2016 dojde k přijetí dotace a vyúčtování mezi Moravskoslezským kraje a partnery projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)                       max.	2.623.020,-- Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)      max.     442.010,-- Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu                          max.	2.162.670,-- Kč

V obou případech je tedy nezbytné změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektů tak, aby zahrnovalo i rok 2016. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtované v roce 2015 budou u obou projektů zapojeny do rozpočtu na rok 2016 v rámci účelových převodů.

Tyto změny nemají vliv na výši ani procento poskytnuté dotace ze strany poskytovatele.

Z výše uvedených důvodů rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně usnesení o profinancování a kofinancování projektů dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 84. schůze rady kraje konané dne 24. 11. 2015:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje 		č. 25/2234/III  ze dne 5. 9. 2012

č. 2/75       	   ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | 84/6721 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |

|  | 84/6721 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 25/2234 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  | 84/6721 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |