## Harmonogram
Havarijní stav kanalizace – Harmonogram provádění stavby v době přípravy projektové dokumentace
Popis | 1.měsíc |  |  |  | 2.měsíc
| 1t | 2t | 3t | 4t | 1t | 2t | 3t | 4t
Příprava staveniště, oplocení, dopravní značení | bar: 1.měsíc 1t
Vytýčení stávajících sítí, geodetické ověření výšek | bar: 1.měsíc 1t to 1.měsíc 2t
Výkopové práce | bar: 1.měsíc 2t to 1.měsíc 3t
Montáž potrubí, šachtic, napojení na stávající kanalizaci | bar: 1.měsíc 3t to 1.měsíc 4t
Zásyp potrubí, úprava dotčených ploch | bar: 1.měsíc 4t to 2.měsíc 1t
Dokončující práce (geodetické zaměření, příprava podkladů k předání) | bar: 2.měsíc 1t
Předání dokončené stavby | bar: 2.měsíc 2t
Harmonogram pro provádění stavby musí být aktualizován po výběru zhotovitele