**Technická zpráva:**

**Stavba: „Oprava povrchu sil. III/4667 Hrabyně - Smolkov, km 0,137 - 0,550“** - oprava povrchu.

Předmětem zakázky je provedení opravy povrchu silnice III/4667 v úseku, který začíná cca 137 m od okružní křižovatky se sil. III/4666 za obcí Hrabyně a končí po cca 413 m směr Smolkov – viz situační snímek.

Délka úseku je cca 413,0 metrů, průměrná šířka je cca 4,7 m, plocha činí cca 1950,0 m2 (odměřeno z portálu GDI – DMK).

V rámci opravy dojde k lokálnímu zafrézování na začátku a na konci úseku a odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm po úsecích plochy cca 780,0 m2. Dále dojde stržení stávajících silničních krajnic. Po očištění povrchu vozovky dojde k pokládce ložné vrstvy ACL 16+ v průměrné tl. 50 mm na vyfrézovaných úsecích a nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm na celém úseku stavby na aplikované živičné spojovací postřiky. Nakonec dojde k dosypání krajnic z recyklovaného materiálu v tl. 100 mm a jejich zhutnění a nástřiku VDZ v plastu – oboustranný vodící proužek v šířce 250 mm.

Celková doba výstavby činí max. 14 dní za úplné uzavírky. Dílo je dokončeno předáním hotového díla objednateli po písemném odsouhlasení provedených prací. Plochy asfaltových vrstev a ostatní položkových prací budou geodeticky zaměřeny. Toto zaměření, spolu vážními lístky použitého materiálu obou asfaltových vrstev a vážních lístků za odvoz frézovaného materiálu na příslušnou skládku bude podkladem pro soupis provedených prací.

Po ukončení pokládky obrusné vrstvy budou provedeny 3 ks kontrolních jádrových vývrtů pro stanovení tl. obrusné vrstvy, míry zhutnění, mezerovitosti a kontroly spojení vrstvy s podkladem a měření rovinatosti planografem.

Zahájení opravy: předpoklad od 09/2025

Ukončení opravy: předpoklad do 10/2025

Místem plnění je silnice III/4667 mezi obcemi Hrabyně a Smolkov, km 0,137 – 0,550 - viz situační snímek.

Zpracoval: Ing. Václav Jedlička

