1. **časový harmonogram stavby**

Časový harmonogram stavby je primárně závislý na vybudování obecní kanalizace a její kolaudaci, kdy bez této stavby nemá cenu budovat navrhovanou stavbu „gravitační a tlakové kanalizace“.

Pokud by byly výše uvedené podmínky splněny, je časový harmonogram stavby popsán samostatně pro část ředitelství a také pro část zázemí:

V případě části ředitelství je možné provézt realizaci této části během 14 dnů, kdy bude postup prací následující.

* Vyčerpání stávající žumpy
* Vybourání stávající žumpy
* Výkop pro navrhované potrubí a šachtice
* Osazení revizních šachet a propojení potrubí
* Zásyp
* Funkční zkoušky a předání díla

Časový harmonogram pro část zázemí bude následující:

Předpokládaná délka realizace díla 45 dní.

* Vyčerpání stávající žumpy
* Vybourání stávajícího zpevněného povrchu u kuchyně
* Výkop a likvidace stávajících šachet a potrubí
* Osazení revizních šachet, lapače tuků a čerpací stanice
* Výkop a osazení tlakové části kanalizace
* Protlak a napojení tlakové části kanalizace
* Zásyp, úprava povrchů
* Funkční zkoušky
* Pokládka zámkové dlažby na vybourané ploše
* Předání díla

Variantní řešení v případě realizace části zázemí by mohlo být následující:

* Vybourání stávajícího zpevněného povrchu u kuchyně
* Výkop a osazení tlakové části kanalizace
* Protlak a napojení tlakové části kanalizace
* Postupné přepojování jednotlivých vývodů z objektu
* Výkop a likvidace stávajících šachet a potrubí
* Vyčerpání stávající žumpy
* Zásyp, úprava povrchů
* Funkční zkoušky
* Pokládka zámkové dlažby na vybourané ploše
* Předání díla

Primárně jde objednateli o co možná nejkratší výluky při rekonstrukci splaškové kanalizace v této části s možným postupným přepojováním na tlakovou kanalizaci.

1. **plán kontrolních prohlídek stavby**

Kontrolní prohlídky na dané stavbě budou zaměřeny především na:

* Po vytýčení stávajících sítí a před započetím výkopových prací
* Při provádění protlaku u vzrostlého stromu (nutný dozor Arborista!)
* Při napojení nového potrubí na stávající kanalizaci
* Po dokončení stavby (zkušební provoz přečerpávací stanice)