## HMG
Harmonogram prací
Rok | 2025
Měsíc | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen
Kalendářní týden | 3.-9. | 10.-16. | 17.-23. | 24.-31. | 1.-6. | 7.-13. | 14.-20. | 21.-27. | 28.-4. | 5.-11. | 12.-18. | 19.-25. | 26.-1. | 2.-8. | 9.-15. | 16.-22. | 23.-29. | 30.-6. | 7.-13. | 14.-20. | 21.-27. | 28.-3. | 4.-10. | 11.-17. | 18.-24. | 25.-31.
DEMOLICE DDM Město Albrechtice
Činnost
Předání staveniště
Zařízení a zabezpečení staveniště
Odpojení objektu od inž. sítí
Kácení dřevin okolo objektu
Odstranění vnitřního vybavení pevně spojeného se stavbou (např. kuch. linka, garnýže, police, okapové svody apod.)
Odstranění sanitárního vybavení (WC, umyvadla atd.)
Odstranění nášlapných vrstev (PVC, koberce)
Odstranění výplní otvorů - okna, dveře, zárubně, rámy - vnější i vnitřní
Odstranění vnitřního nenosného příčkového zdiva vč. obkladů pokud jsou přítomny
Odstranění vnitřních rozvodů vody, elektroinstalace, tepla, vytápění, kanalizace atd.
Odstranění souvrství střechy nad ubytovnami (krytina, tep. izolace, záklop atd.)
Odstranění nosných prvků střechy nad ubytovnami (vazníky)
Odstranění svislých konstrukcí nad ubytovnami (UNIMO buňky) až na podkladní beton
Odstranění souvrství střechy nad spojovacím krčkem (asf. pás, tep. Izolace, beton. spádová vrstva apod.) až na na nosnou stropní konstrukci vč. atiky
Odstranění nosné stropní konstrukce nad spojovacím krčkem (I-nosníky, hurdis desky, atd.)
Odstranění zděných nosných konstrukcí v 1.NP spojovacího krčku, překladů a průvlaků až na podkladní beton
Odstranění podkladního betonu vč. zbylého souvrství podlahy, šachet a kanálů až na rostlý terén
Odstranění venkovní zpevněné plochy před vstupem dle PD (asfaltová plocha)
Odstranění vnějších kanalizačních šachet před vstupem dle PD (monolitická ŽB šachta) vč. napojovacích potrubí
Odstranění základových konstrukcí + výkopové práce
Urovnání terénu a finální terénní úpravy
Převzetí staveniště