ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 5.3.2020

Materiál č.: 7/2

Název: Informace o projektu „Chráněné bydlení Fontána“ a návrh na ukončení přípravy projektu v režimu programu IROP

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jindřich Částka, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.80/7200 ze dne 10. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

  - bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Chráněné bydlení Fontána“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu s názvem „Chráněné bydlení Fontána“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

  - rozhodlo

zrušit bod 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení Fontána“

  - rozhodlo

zrušit bod 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení Fontána“

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 (materiál č. 7/16) byla realizována příprava projektu „Chráněné bydlení Fontána“ (dále jen „projekt“)

Cílem projektu bylo vybudování služby chráněného bydlení v budově č. p. 720 na ulici Hynaisova v Ostravě-Mariánských Horách, která je součástí pozemku parc. č. st. 679, včetně navazujícího pozemku parc. č. 146/11, vše v k. ú. Mariánské Hory. Majetek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Fontána, zřízenou Moravskoslezským krajem. Budova je vhodným objektem pro rekonstrukci k zajištění potřeb příspěvkové organizace Fontána, kde jde o objekt na vhodném dostupném místě v běžné zástavbě v docházkové vzdálenosti od MHD a jiných návazných služeb občanské vybavenosti. Na základě mapování potřeb uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením v organizaci Fontána vyplynula nutnost přechodu 21 uživatelů ze služby domova pro osoby se zdravotním postižením do sociální služby chráněné bydlení. Předmětný objekt v Ostravě je vhodný pro vytvoření chráněného bydlení v kapacitě cca pro 10 uživatelů.

      - Současný stav realizace projektu

Dne 7. 11. 2018 byla předložena žádost o podporu projektu z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost byla finalizována bezodkladně po dokončení projektové dokumentace projektantem. V době podání žádosti však již byla alokace výzvy více jak trojnásobně přečerpána. Žádost o podporu prošla úspěšně všemi stupni hodnocení, poskytovatel však do dnešního dne nerozhodl o seznamu podpořených projektů. S ohledem na nutnost řešit ubytování klientů organizace Fontána a s přihlédnutím k velmi nízké pravděpodobnosti získání dotace z důvodu několikanásobně přečerpané alokace výzvy bylo rozhodnuto zahájit realizaci akce prostřednictvím organizace Fontána. Rada kraje usnesením 75/6721 ze dne 25. 11. 2019 schválila poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu kraje ve výši 16. mil. Kč. V současné době je podepsána smlouva o dílo mezi zhotovitelem stavby a organizací Fontána p. o. a 9. 1. 2020 bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Zahájením realizace projektu jiným subjektem, než byl žadatel o podporu (Moravskoslezský kraj), zaniká možnost čerpání dotace, o jejímž poskytnutí dosud nebylo rozhodnuto, a jejíž získání je vzhledem k výše uvedenému vysoce nepravděpodobné.

      - Stažení žádosti o finanční podporu

S ohledem na reálnou nemožnost získat finanční prostředky z přečerpané výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, navrhuje odbor investiční a majetkový stáhnout žádost o finanční podporu, a tím formálně projekt předložený v rámci IROP ukončit.

S ohledem na stupeň připravenosti projektu trvá zájem zadávajícího odboru sociálních věcí realizovat projekt z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

      - Zrušení profinancování a kofinancování a zajištění finanční udržitelnosti projektu

Původní struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu	16.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	16.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 10 %):	 1.600.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování 90 %):	14.400.000 Kč

Do konce roku 2019 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 59,29 tis. Kč na studii proveditelnosti. V rozpočtu kraje na rok 2020 jsou na projekt spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů vyčleněné finanční prostředky ve výši 15.940,70 tis. Kč. V případě zrušení profinancování a kofinancování tohoto projektu zastupitelstvem kraje dojde ke snížení nezasmluvněných finančních prostředků a to na následujícím zasedání rady kraje dne 23. 3. 2020, kde bude předložen návrh rozpočtového opatření, kterým bude sníženo čerpání úvěru určeného na profinancování podílu Evropské unie a státního rozpočtu a prostředky určené na vlastní podíl Moravskoslezského kraje budou převedeny do rezervy kraje.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo přijmout usnesení dle předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:  80

Datum konání:  10. 2. 2020

Materiál č.:       7/8

Název:           Informace o projektu „Chráněné bydlení Fontána“ a návrh na ukončení přípravy projektu v režimu programu IROP

Číslo usnesení:  80/7200

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3433 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018

- 1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Chráněné bydlení Fontána“, dle předloženého materiálu

- 2. rozhodla

stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Chráněné bydlení Fontána“ předloženou do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů v případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o ukončení přípravy projektu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Chráněné bydlení Fontána“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu s názvem „Chráněné bydlení Fontána“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení Fontána“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/852 ze dne 14. 6. 2018 týkající se výše zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení Fontána“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 3., 4., 5. a 6 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 5. 3. 2020