ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 4/7

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1. smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/7654 ze dne 18. 5. 2020

  - bere na vědomí

žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2018, bod 2) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 4. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281, individuální dotaci ve výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Cílem projektu je dosažení maximální možné míry zvýšení schopností a dovedností řidičů v ovládání vozidel za ztížených podmínek.

Dne 15. 8. 2019 byla na krajský úřad doručená žádost o prodloužení termínu a rozšíření projektu. Důvodem podání žádostí byl fakt, že se nepodařilo proškolit plánovaný počet řidičů a některé obce si ve svých rozpočtech nevyčlenily finanční prostředky na toto školení. 50% nákladů na projekt hradí kraj a 50 % si hradí účastnící školení – zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů. V průběhu realizace projektů se ukázalo, že o kurzy mají zájem i jednotky kategorie JPO V s dopravními automobily. Původním záměrem bylo prioritně provést výcvik strojníků JSDH obcí s vozidly CAS a následně DA a to prioritně u kategorii jednotek JPO II a JPO III. Dopravním automobilem jsou vybavené všechny jednotky SDH obcí a jedná se o techniku, která je využívána nejčastěji, má největší nájezd kilometrů v průběhu roku. Z tohoto důvodu bylo vhodné rozšířit projekt na řidiče těchto dopravních automobilu.

Na základě žádosti zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 13/1534 ze dne 12.9.2019

(Materiál č.:4/10) rozhodlo prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2018, bod 2) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“ a rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 5. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Dne 21. 4. 2020 byla na krajský úřad doručena žádost o prodloužení termínu projektu. Důvodem podání žádosti je skutečnost, že k termínu 14. 3. 2020 bylo nutno pozastavit všechny kurzy na základě vývoje epidemiologické situace, která postihla Českou republiku a byl vyhlášen nouzový stav a přijatá krizová opatření, která konání tohoto kurzu znemožnila.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost Libora Václavíka – LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 4. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	88

Datum konání:	18.5.2020

Materiál č.:		4/2

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení: 88/7654

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1197 ze dne 13.3.2019

č. 13/1534 ze dne 12.9.2019

  - bere na vědomí

žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2018, bod 2) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 4. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 4. 6. 2020