## 2020
Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2020 a změna závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech
[15 empty] | ROZPOČET AKCE (v tis. Kč) | [18 empty] | ODPOVĚDNÍ
Financování (MSK,E,SR) | KRAJ, DOTACE | ORG | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | RU Kč | Rezervace Kč | Odvětví | Schváleno V ZK usnesením | Název akce, projektu,organizace | Kategorie pro rok 2020: A - pokračovat, N - nerozhodnuto | Stav k rozpočtu "0" bez úprav rozpočtu "1" úspora - bez dopadu do dalších let "2" úspora 2020 - dopad do dalších let "3" úspora 2020 - úvěr "4" k rozhodnutí vedení "5" navýšení akce | skutečné výdaje před r. 2019 | 2019 skutečné výdaje | výdaje před r. 2020 | 2020 upravený rozpočet 04/2020 | 2020 návrh upraveného rozpočtu po revizi | 2020 - NEROZHODNUTO Návrh na PD nebo realizaci k rozhodování | 2021 schválený výhled | 2021 návrh výhled po revizi | 2022 schválený výhled | 2022 návrh výhled po revizi | 2023 schválený výhled | 2023 návrh výhled po revizi | Investiční fond organizace (dle UR 04/2020) | Investiční fond organizace | Plánovaný příjem u akcí "ISPROFIN" | Plánovaný příjem u akcí "ISPROFIN" revize | Celkové náklady akce (tis. Kč) | Celkové náklady akce (tis. Kč) po revizi | Financování z úvěru nebo jiných zdrojů | Projektový manažer | Odpovědný investiční referent | Ekonom akce | Poznámka
MSK | K | 5884 | 3123 | 6121 | 0 | 7 | 5884000000 | 14905050 | 0 | ŠMS | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) (STAVBA) | A | 2 | 2061 | 3230.5 | 5291.5 | 132905.05 | 61253 | 0 | 113102 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251298.55 | 196144.5 |  | Štefková | Štefková | Rumpová | Stavební část dílen pokračuje v současné době v omezeném režimu. Zhotovitel sdělil, že pokud by toto omezení netrvalo déle, než 2 měsíce, pokusil by se letošní harmonogram splnit. Zhotovitel stavby (Beskydská stavební a.s.) předloží do 7.5.2020 aktualizovaný finanční harmonogram, dle kterého bude upraven nárok na rozpočet v roce 2020.
MSK | K | 5884 | [7 empty] | ŠMS | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) (TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ) | N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 68700 |  | Štefková | Štefková | Rumpová | Prostředky na pořízení technologie a vybavení (VZ bude teprve vyhlašována) - navrhováno zajistit úvěrem - plnění v roce 2021, ale prostředky ve výši 6 mil. Kč budou potřeba již v roce 2020!
MSK | D | 5847 | 3322 | 5331 | 0 | 7 | 5847004004 | 15244330 | 0 | KULT | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | A | 2 | 0 | 1639.63 | 1639.63 | 29360.37 | 23360.37 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 |  | X | Fábryová | Juráková | Dle odhadu příspěvkové organizace by se částka 6 mil. Kč nestihla letos profinancovat. V současné době se připravuje vyhlášení VZ, takže nevíme přesně, kolik budou celkové náklady na akci.
MSK | D | 4165 | [7 empty] | SOC | _ | Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 11600 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 21600 |  | X | Chlumecká | Rumpová | Potřeba navýšení na VCP spojené s přepracováním PD a problémy přístupu na staveniště
MSK | D | 5958 | 4357 | 6351 | 0 | 7 | 5958105521 | 3300000 | 0 | SOC | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Rekonstrukce administrativní budovy Domova Fontána (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 0 | 4830 | 4830 |  | X | BLažková | Rumpová | V letošním roce probíhají projekční práce, které uhradí organizace ze svých prostředků z tohoto důvodu je navrhnuto převést finance na příští rok. Samotná realizace akce bude příští rok
MSK | K | 5754 | 3125 | 5137 | 0 | 7 | 5754000000 | 1000000 | 989193.21 | ŠMS | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Modernizace Školního statku v Opavě (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) - Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava | A | 2 | 23659.8 | 8732.06 | 32391.86 | 26025.26 | 24513 | 0 | 30000 | 31512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88417.12 | 88417.12 |  | Jalůvka | Jalůvka | Rumpová | Nyní probíhá VZ na Sklad strojů a Výukové středisko (obě akce mají začít v září), ve smlouvách je uvedeno, že letos uhradíme maximálně 8,5 mil. Kč u každé této akce, zbytek je tedy rezerva s tím, že nejsou peníze na TDS a AD - ale ti by byli stejně placeni až v roce 2021 - TDS se pro jistotu může ošetřit ve smlouvě, že platba nebude dříve. BYLO UPRAVENO ČERPÁNÍ V ROCE 2020 - SNÍŽENO O 17 MIL. KČ, KTERÉ BY BYLY ČERPÁNY Z ÚVĚRU, TZN. Z ÚVĚRU ČERPÁNÍ STAVBA 2020 A FIANANCE NA ROK 2021.
MSK | K/D | 5750 | [7 empty] | ŠMS | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | A | 2 | 956.36 | 438.63 | 1394.99 | 34104.36 | 23000 | 0 | 39000 | 25000 | 0 | 18104.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74499.35 | 67499.35 |  | Ledvoňová | Ledvoňová | Rumpová | Stavba byla do 6.4.2020 pozastavena z důvodu vlivu nouzového stavu na stavební práce a z důvodu nutnosti zajištění většího záboru staveniště (pronájem pozemků sousedů). Proto je předpokládán posun potřeby investic v čase, celkové náklady akce se nemění. Zhotovitel stavby (Beskydská stavební a.s.) předloží do 7.5.2020 aktualizovaný finanční harmonogram, dle kterého bude upraven nárok na rozpočet v roce 2020.
MSK | D | 4496 | 3522 | 6351 | 0 | 7 | 4496105004 | 3630190 | 46283 | ZDR | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) |  | 2 | 0 | 369.81 | 369.81 | 3630.19 | 3630.19 | 0 | 21000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 |  | X | Fábryová | Juráková | 20.000 tis. Kč bylo na základě usnesení RK č. 84/7446 ze ze dne 23.3.2020 (materiál 7/8) převeden0 do rezervy kraje.
MSK | D | 5594 | 3522 | 6351 | 0 | 7 | 5594105014 | 79000000 | 16754659.91 | ZDR | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) |  | 2 | 600 | 5750 | 6350 | 79000 | 68000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 85396 | 85396 |  | X | Neuwirthová | Juráková | S ohledem na nové informace potřeby podmiňujících investic pro dokončení pavilonu "H" a to Pavilon "F"" a Pavilon "K", bylo provedeno snížení v roce 2020 o 11 mil. Kč a navýšení v roce 2021 o 11mil. Kč. V roce 2020 by byblo použito 11 mil. Kč na Pavilon "F" - viz níže. Pavilon H by byl dokončen (financopván) tak, aby prostředky ve výši 11 mil. Kč byly potřebné až v roce 2021.
MSK | K | 5690 | 3522 | 6121 | 0 | 7 | 5690000000 | 1073000 | 0 | ZDR | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) |  | 2 | 3787 | 0 | 3787 | 1073 | 197 | 0 | 115000 | 115000 | 53540 | 69416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188400 | 188400 |  | Kocich | Kocich | Juráková | 15.000 tis. Kč bylo na základě usnesení RK č. 84/7446 ze ze dne 23.3.2020 (materiál 7/8) převedeno do rezervy kraje. Upravený rozpočet 1.073 tis. Kč
MSK | K/D | 5761 | 3522 | 6121 | 0 | 7 | 5761000000 | 9250000 | 0 | ZDR | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) |  | 2 | 0 | 130.68 | 130.68 | 9250 | 1021.24 | 0 | 22750 | 22750 | 13000 | 20832.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45130.68 | 44734.51 |  | X | Chlumecká | Juráková | Probíhá zpracování PD; v letošním roce předpoklad DUR, DSP, IČ+BOZP; v r. 2022 poníženo o úsporu za PD (předpoklad byl vyšší než vysoutěžená částka).
MSK | K | 5689 | 3522 | 6121 | 0 | 7 | 5689000000 | 5500000 | 0 | ZDR | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2000 | 0 | 30000 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 35500 |  | Kamrádová | Kamrádová | Juráková | zakázka stále pozastavena odborem ZD
MSK | D | 5984 | 3522 | 5331 | 0 | 7 | 5984105003 | 2000000 | 0 | ZDR | č. 14/1652 ze dne 12.12.2019 (materiál 7/15) | Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 24500 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 36700 | 36700 |  | X | Fábryová | Juráková | „Organizace napsala žádost, že chce ponížit dotaci o 11 mil. Kč, ale použít ještě letos na ambul. provoz revmatologie a diabetologie (4,8 mil.)a na vybudování ambul. neurologického traktu (6,2 mil). Dle sdělení p.o. jim to bylo přislíbeno. Je nutno rozhodnout z odboru ZDR, zatím necháváme peníze na akci do roku 2021. Skutečné náklady ještě nejsou známy, do 31.5. bude hotová PD pro výběr zhotovitele.
MSK | [9 empty] | ŠMS | *) | Sportovní komplex Volgogradská - projektová příprava (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) |  |  |  |  | 522.06 | 3477.94 | 1539.52 |  | 0 | 1938.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
MSK | [9 empty] | ŠMS | *) | Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) |  |  |  |  | 0 | 2400 | 1000 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400
MSK | [9 empty] | DSH | *) | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 1200 |  | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
CELKEM | [14 empty] | Celkem |  | 51877.53 | 388126.17 | 252814.32 | 0 | 370852 | 507500.68 | 66540 | 108352.95 | 0 | 0 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | 915171.7 | 923321.48 | 0
[12 empty] | Změna rozpočtu příp. rozpočtového výhledu | [6 empty] | -135311.85 |  |  | 136648.68 |  | 41812.95 |  | 0
Poznámka:
*) Jedná se o vypracování projektových dokumentací akcí reprodukce majetku kraje, které byly schváleny radou kraje v průběhu roku 2020.