## Sheet1
Harmonogram přípravy a realizace "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3" při bezkolizním průběhu
FÁZE PŘÍPRAVY | 2020 | [11 empty] | 2021 | [12 empty] | 2022 | [11 empty] | Poznámka
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
VZ na výběr projektanta
PRÚZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | [37 empty] | 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÚR | [37 empty] | 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
INŽENÝRSKÁ ČINNOST ÚR, vydání ÚR | [37 empty] | žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy; zbytek = činnost stavebního úřadu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DSP | [37 empty] | do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
INŽENÝRSKÁ ČINNOST SP, vydání SP, pávní moc SP | [37 empty] | žádost o vydání stavebního povolení do 40 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DPS | [37 empty] | do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení
VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY | [37 empty] | dle zkušeností z předchozích staveb půl roku (v případě komplikací v procesu VZ nelze vyloučit prodloužení) | bar: 6 to 10
REALIZACE STAVBY | [37 empty] | Lhůta výstavby bude upřesněna na základě zpracované projektové dokumentace - plán organizace výstavby bude její součástí | bar: 11 to 2022 12