ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 8/3

Název: Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové investiční dotace

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové investiční dotace

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 19. 5. 2020

Předkladatel:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Bräuerová, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 88/ 7709 ze dne 18. 5. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 v bodě 3. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., smlouvu o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR (příloha č. 2, dále také jen „smlouva“) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019. Dle této smlouvy byla Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 2.100 tis. Kč na realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Dle současného znění smlouvy je příjemce dotace povinen dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 6. 2020.

Předmětem projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ je:

- II. etapa výměny rozvodů vody v budově A objektu Bílovecké nemocnice, a.s.,

- obnova a úprava regulace klimatizace pro operační sály a sterilizaci,

- pořízení ergometru včetně zátěžového EKG.

Dne 22. 4. 2020 se ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), obrátil na odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje s žádostí o prodloužení trvání smlouvy, tj. doby pro realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ (dále také jen „projekt“), a to z 30. 6. 2020 na 30. 6. 2021 (viz příloha č. 1). Žádost byla podána z důvodu současné epidemiologické situace způsobené plošným šířením nákazy virem Covid-19, vyhlášení nouzového stavu v České republice a vývoje ve zdravotnictví.

Realizace výše uvedených investičních akcí již byla zahájena, avšak byla pozastavena v důsledku celospolečenské situace a nutnosti řešení vzniklého nouzového stavu, kdy právě Bílovecká nemocnice, a.s., se stala jedním z pracovišť zajišťujících péči o pacienty infikované nákazou koronavirem. Bílovecká nemocnice byla nucena urgentně a operativně řešit vzniklou neočekávanou situaci a přizpůsobit tomu celkový režim nemocnice, včetně přehodnocení nezbytnosti aktuálního uskutečnění plánovaných akcí a jejich priorit. Přesto, že realizace projektu již započala a jednotlivé akce se nacházejí v určitém stadiu řešení, vzhledem k objektivním okolnostem (vytížení a zaneprázdnění managementu nemocnice v kontextu současných událostí, útlum veškerých ekonomických aktivit včetně obchodu a služeb, omezené a komplikované podmínky pro jednání a event. uzavírání smluv atd.), nebude možné dokončit předmětné investiční akce v původním termínu. Na základě komplexního vyhodnocení situace vyvstala nutnost prodloužení termínu realizace projektu o 1 rok.

S ohledem na výše uvedené žádá ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., o posun realizace projektu na reálný termín, tj. do 30. 6. 2021.

Z tohoto důvodu je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti - viz příloha č. 3.

V předmětné souvislosti je nutno změnit i časovou použitelnost poskytnuté účelové dotace na úrovni usnesení zastupitelstva kraje - viz návrh usnesení.

Informace k připravovanému materiálu byla projednána ve Výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje dne 19. 5. 2020, viz příloha č. 4 předloženého materiálu.

Na základě výše uvedených skutečností rada kraje usnesením č. 88/7709 ze dne 18. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové investiční dotace a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	88

Datum konání:	18. 5. 2020

Materiál č.:		8/2

Název:		Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Číslo usnesení:	 88/7709

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 v bodě 3. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

- Termín: 4. 6. 2020