ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 9/4

Název: Změna termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - žádost o změnu termínu realizace projektu obce Chuchelná

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Petr Strakoš, útvar podpory řízení, ředitel krajského úřadu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6766 ze dne 25.11.2019

č. 80/7208 ze dne 10.2.2020

č. 88/7729 ze dne 18.5.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 15/1843 ze dne 5.3.2020

  - rozhodlo

změnit v příloze č. 1 materiálu k usnesení č. 15/1843 ze dne 5. 3. 2020 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 časovou použitelnost dotace obci Chuchelná, IČO 00300161, na projekt Den pro zdravou rodinu v obci Chuchelná, z „od 16. 5. 2020 do 16. 5. 2020“ na „od 16. 5. 2020 do 30. 11. 2020“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1843 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 9/7) o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2020 (dále také jen „Program“).

Dne 27. 4. 2020 obdržel Moravskoslezský kraj žádost obce Chuchelná o změnu termínu ukončení realizace projektu Den pro zdravou rodinu v obci Chuchelná z původního termínu 16. 5. 2020 na termín 30. 11. 2020 (příloha č. 1 předloženého materiálu). Důvodem navrhované změny je stávající epidemiologická situace, která neumožnila ve stanoveném termínu zrealizovat tento projekt.

Na základě předložené žádosti obce Chuchelná rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje změnit časovou použitelnost dotace žadatele, jak je uvedeno v předloženém návrhu usnesení. Uvedená změna časové použitelnosti dotace je v souladu s podmínkami programu a nemá vliv na výběr žadatele v rámci dotačního programu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		88

Datum konání:	18.5.2020

Materiál č. 		9/14

Název:	Změna termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020

Číslo usnesení:	88/7729

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6766 ze dne 25.11.2019

č. 80/7208 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 15/1843 ze dne 5.3.2020

1. bere na vědomí

žádost obce Chuchelná o změnu termínu realizace projektu Den pro zdravou rodinu v obci Chuchelná v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v příloze č. 1 materiálu k usnesení č. 15/1843 ze dne 5. 3. 2020 v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 časovou použitelnost dotace obce Chuchelná, IČO 00300161, na projekt Den pro zdravou rodinu v obci Chuchelná, z „od 16. 5. 2020 do 16. 5. 2020“ na „od 16. 5. 2020 do 30. 11. 2020“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu č. 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020