DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 07004/2019/RRC

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Leemon Concept, s. r. o.

                - se sídlem:	náměstí Svobody 1, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:	BcA. Martinem Tošenovským, jednatelem společnosti

IČO:	27850463

DIČ:	CZ27850463

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:	252509049/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 31595.

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07004/2019/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a souvisejícími krizovými opatřeními, které měly dopad na realizaci stáží a tím na úspěšné dokončení projektu, se smluvní strany dohodly na prodloužení období realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 8. 2020“.

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2020“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020“ nahrazuje textem „v období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2020“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne 4. 6. 2020.

V Ostravě dne ……………….	V …………………. dne ……………….

________________________	__________________________

za poskytovatele	za příjemce

BcA. Martin Tošenovský

jednatel společnosti