ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na změny v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu realizace

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 - Žádost o změnu termínu realizace a rozpočtu

Příloha č. 5 - Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 7 - Dohoda o narovnání

Příloha č. 8 - Schválení žadatelé TA

Příloha č. 9 - Žádost o změnu termínu realizace

Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 11 - Dohoda o narovnání

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Hiltavský, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

č. 81/7324 ze dne 17. 2. 2020

č. 87/7621 ze dne 4. 5. 2020

č. 87/7622 ze dne 4. 5. 2020

č. 89/7839 ze dne 1. 6. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 7590/2019/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07592/2019/RRC  se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v příloze č. 1 materiálu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 17. Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve sloupci Právní forma text z „z.s.“ na „p.o.“ a ve sloupci IČO z „75125285“ na „71237895“

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07813/2019/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům č. 1 a č. 2 návrhu usnesení

Dne 23. 3. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce dotace (Svazek měst a obcí okresu Karviná), v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy, a to z důvodu problémů souvisejících s nařízením vlády ze dne 13. 3. 2020, kdy byl vyhlášen stav nouze. Zpracovatel technické studie neměl možnost projednávat majetkoprávní vztahy, které jsou nezbytné pro dosažení účelu projektu „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“. Tím došlo k výraznému zpoždění realizace prací oproti původnímu harmonogramu a změně platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené je navrhováno, aby se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy a dojde k uzavření dodatku ke smlouvě. Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 31. 8. 2020 oproti dříve stanovenému datu 30. 6. 2020. Novou podmínkou je, že bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 30. 9. 2020 a za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

Dne 23. 3. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena i druhá žádost příjemce dotace (Svazek měst a obcí okresu Karviná), v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy.

Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín – Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz-Bohumín. V rámci realizace projektu byl dle požadavku Povodí Odry, s.p. zpracován dendrologický průzkum, na jehož základě vzešel požadavek na provedení ořezu suchých a zlomených větví, které by mohly bezprostředně ohrozit život a zdraví osob používajících cyklostezku. Žadatel žádá o začlenění položky na provedení bezpečnostního ořezu mezi uznatelné náklady projektu. Tato změna nebude mít vliv na již přiznanou výši dotace.

Provedení bezpečnostního ořezu bude mít za následek výrazné zpoždění realizace prací oproti původnímu harmonogramu a změně platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené je navrhováno, aby se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy a dojde k uzavření dohody o narovnání. Nový položkový rozpočet, který je přílohou č. 5 tohoto materiálu, bude nedílnou součástí Dohody o narovnání.  Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 31. 8. 2020 oproti dříve stanovenému datu 30. 4. 2020. Novou podmínkou je, že bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 30. 9. 2020 a za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 11. 2019 do 31. 8. 2020 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě. Druhou předloženou žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu. Výše uvedené se týká návrhu usnesení uvedeného v bodě č. 1 a č. 2.

K bodu č. 3 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020" “ dle přílohy č. 1 výše uvedeného usnesení.

Z důvodu administrativního pochybení bylo v uvedené příloze u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 17 Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace ve sloupci "E" uvedeno nesprávné IČO.

K bodu č. 4 návrhu usnesení

Dne 27. 5. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost od příjemce dotace obce Třebom, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, o zmírnění podmínek dotační smlouvy.

Důvodem je vznik nových skutečností v průběhu realizace projektu „Projekt nové cyklostezky v Třebomi“. V průběhu realizace projektu došlo k vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR z důvodu koronavirové pandemie. Tato skutečnost měla přímý dopad na připravované projekční práce související s realizací projektu.

Za termín pro ukončení realizace projektu se nově považuje datum 31. 3. 2021 oproti dříve stanovenému datu 31. 5. 2020. Novou podmínkou je, že bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 30. 4. 2021 a za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 9. 2019 do 31. 3. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě. Předloženou žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	87

Datum konání:	4. 5. 2020

Materiál č.:		9/7

Název:		Návrh na uzavření Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace se Svazkem měst a obcí okresu Karviná v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“

Číslo usnesení: 87/7621

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

  - bere na vědomí

žádost Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, o prodloužení doby realizace projektu „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 7590/2019/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, o prodloužení doby realizace projektu „Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín - Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz - Bohumín“ a změnu nákladového rozpočtu tohoto projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07592/2019/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1. a 3. a návrhy dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Číslo zasedání:	87

Datum konání:	4. 5. 2020

Materiál č.:		9/8

Název:		Návrh na provedení změn v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020"

Číslo usnesení: 87/7622

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7324 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v příloze č. 1 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 17. Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve sloupci Právní forma text z „z.s.“ na „p.o.“ a ve sloupci IČO z „75125285“ na „71237895“

2. schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 5222 - | Neinvestiční transfery spolkům | o | 43 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 43 tis. Kč |

Číslo zasedání:	89

Datum konání:	1. 6. 2020

Materiál č.:		9/13

Název:		Návrh na uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Třebom v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

  - bere na vědomí

žádost obce Třebom, IČO 00635481, o prodloužení doby realizace projektu „Projekt nové cyklostezky v Třebomi“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07813/2019/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020