DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 08043/2019/ŠMS

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:		UniCredit Bank

č.ú.:		1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem:		17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: 		prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČO:   		61989100

bankovní spojení: 		Česká národní banka

č.ú.: 		94-6225761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08043/2019/ŠMS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „5. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2020 – technické zázemí“.

- Dne 14. 4. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 
12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2020,“.

- Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto:

„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 18. 1. 2021. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……/………… ze dne 4. 6. 2020

| V Ostravě dne ……………………………………… | V ………………………….. dne …………………………… |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… | ………………………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor |