DOHODA O NAROVNÁNÍ  
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06042/2019/KH

**I.  
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Malá Morávka**

se sídlem: Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka

zastoupeno:

IČO: 00296201

DIČ: CZ00296201

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3021771/0100

(dále jen „příjemce“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06042/2019/KH (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce“ (dále jen „projekt“).
3. Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2020 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu do 31. 7. 2020. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020.
4. Dne 29. 5. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu. Součástí této žádosti bylo vyjádření dodavatele, že vzhledem k okolnostem koronavirové pandemie výrobce objednaného dopravního automobilu pozastavil výrobu a tudíž nebude v možnostech dopravní automobil dodat v původním plánovaném termínu. Tuto skutečnost nemohl ani poskytovatel ani příjemce jakkoliv předjímat a ovlivnit ji. Tudíž je tedy žádoucí posunout termín ukončení realizace projektu, díky které nedodržení termínu realizace projektu nebude považováno za porušení smlouvy.

**III.  
Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy a zároveň se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „**30. 6. 2020**“ na „**30. 11. 2020** “.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 7. 2020“ na „**30. 12. 2020**“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od **1. 1. 2019** do **30. 6. 2020**“ na „**od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2020**“.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv Moravskoslezským krajem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provedou v souladu se zákonem obě smluvní strany samostatně.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. \_\_\_/\_\_\_\_ ze dne 3. 9.2020

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ................ ze dne ................

V ……………… dne ……………… V ……………… dne ………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za poskytovatele za příjemce