DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06042/2019/KH

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Malá Morávka

se sídlem:	Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka

zastoupeno:

IČO:	00296201

DIČ:	CZ00296201

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	3021771/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06042/2019/KH (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce“ (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2020 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu do 31. 7. 2020. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020.

- Dne 29. 5. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu. Součástí této žádosti bylo vyjádření dodavatele, že vzhledem k okolnostem koronavirové pandemie výrobce objednaného dopravního automobilu pozastavil výrobu a tudíž nebude v možnostech dopravní automobil dodat v původním plánovaném termínu. Tuto skutečnost nemohl ani poskytovatel ani příjemce jakkoliv předjímat a ovlivnit ji. Tudíž je tedy žádoucí posunout termín ukončení realizace projektu, díky které nedodržení termínu realizace projektu nebude považováno za porušení smlouvy.

III.
Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy a zároveň se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30. 6. 2020“ na „30. 11. 2020 “.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 7. 2020“ na „30. 12. 2020“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2020“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv Moravskoslezským krajem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provedou v souladu se zákonem obě smluvní strany samostatně.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ___/____ ze dne 3. 9.2020

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ................ ze dne ................

V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………

________________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce