ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 5/7

Název: Prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci na projekt „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o posunutí termínu splacení-Muzeum Šipka

Příloha č. 2 - Žádost o návratnou finanční výpomoc - Muzeum v Bruntále

Příloha č. 3 - Výpis z usnesení výboru pro kulturu a památky ze dne 30. 7. 2020

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Šárka Hazuková, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8152 ze dne 17. 08. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2072 ze dne 23.6.2016

č. 10/1056 ze dne 13.12.2018

č. 14/1661 ze dne 12.12.2019

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2020“ na „nejpozději do 30. 11. 2021“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, předkládaný do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v letech 2020 – 2021, ve výši 29.257 €

  - rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 743.420 Kč z rozpočtu kraje v letech 2020 - 2021 příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 pro zajištění předfinancování projektu „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, realizovaného v rámci programu INTERREG V – A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2022

Důvodová zpráva:

K bodu 1. návrhu usnesení

Jednou z poboček Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace (dále Muzeum Novojičínska), je Muzeum ve Štramberku, kde je umístěna stálá expozice z dějin prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie a etnografie. Pro realizaci interiérů této pobočky byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace pod názvem „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, která koncepčně vychází z přírodního a historického bohatství a souvislostí území Štramberku, konkrétně zejména lokalit Kotouč a jeskyně Šipka. Projekt zahrnuje také metodické centrum pro obory archeologie, geologie a paleontologie. Projekt je realizován za podpory finančních dotací z evropských finančních zdrojů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea. Žadatelem o dotaci bylo Muzeum Novojičínska. O profinancování a kofinancování projektu ve výši 6.000 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016 a dále usnesením č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 byla prodloužena doba kofinancování a profinancování na roky 2017-2020, následujícím usnesením č. 14/1661 ze dne 12. 12. 2019 pak byla změněna časová použitelnost návratné finanční výpomoci na od „1. 1. 2017 – 31. 12. 2020“.

Zahájení projektu předcházela stavební rekonstrukce objektu, která byla dokončena se zpožděním z technologických důvodů kolaudačním souhlasem ze dne 22. 8. 2017. V návaznosti na rekonstrukci byly připravovány obchodní podmínky a další podklady pro zahájení akce, které byly delší dobu ve stadiu rozpracovanosti. Z výše uvedených důvodů bylo postupně požadováno ze strany Muzea Novojičínska na orgánu - CRR o posunutí termínu ukončení realizace projektu a posledním rozhodnutím byl termín doby realizace projektu prodloužen do 31. 12. 2020.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	6.285.417 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	6.285.417 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	628.541 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	5.656.875 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	0 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit.

Usnesením č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o změně splatnosti návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele na nejpozději do 30. 11. 2020. Organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace se obrátila na odbor kultury a památkové péče s žádostí ze dne 20. 7. 2020 o posunutí termínu splatnosti návratné finanční výpomoci do konce roku 2021 (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Důvodem je nedodržení termínu realizace díla, které je zapříčiněno stavem rozpracovanosti díla, k němuž mimo jiné přispěla nepředpokládaná epidemiologická situace související s šířením viru COVID-19, jež v prvním pololetí roku 2020 zkomplikovala dodávky jednotlivých komponentů a účast odborných profesí nezbytných pro dokončení díla. S ohledem na již předem domluvený a ohlášený termín veřejného otevření Muzea Šipka dne 1. 6. 2020 bylo dílo převzato s vadami a nedodělky. Se zhotovitelem bylo dohodnuto, že poslední faktura bude vystavena a proplacena až po odstranění všech vad a nedodělků. Dle rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci je přímce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu, změnové rozhodnutí nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu, následná úhrada vynaložených uznatelných nákladů může pak proběhnout až s prodlevou několika měsíců.

Z uvedeného důvodu je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout změnit splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2020“ na „nejpozději do 30. 11. 2021“.

K bodu 2. – 3. návrhu usnesení

Na odbor kultury a památkový péče se obrátila organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 s žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro zajištění předfinancování projektu č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0002202 s názvem „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, předkládaný do Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, ve výši 29.257 € (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Muzeum v Bruntále se účastní jako partner projektu spolu s polským partnerem Muzeum Ziemi Prudnickiej, období realizace projektu je od 12. 2. 2020 do 31. 1. 2020. Celkové předpokládané náklady projektu na straně Muzea v Bruntále jsou ve výši 34.420 € a jsou určeny na financování nákladů za restaurování movitých předmětů ze sbírek muzea, propagaci, překlady do polštiny a angličtiny a další doprovodné výdaje.

Z celkové částky 34.420 €, bude 85 %, tj. 29.257 €, poskytnuto EU prostřednictvím polského partnera, 15 % z celkové částky, tj. 5.163 € bude hradit organizace z vlastních finančních zdrojů. (Jedná se o projekt realizovaný jako mikroprojekt v euroregionu Praděd, na mikroprojekty nelze požadovat u MMR poskytnutí státní dotace).

předpokládaná struktura financování (bez spoluúčasti MMR):

Celkové předpokládané náklady projektu	874.612 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	874.612 Kč

- vlastní podíl Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (15 %)	131.192 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování) (85 %)	743.420 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu	0 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit.

Na základě uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout profinancovat projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, předkládaný do Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v letech 2020 – 2021, ve výši 29.257 € a dále rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 743.420 Kč z rozpočtu kraje v letech 2020 - 2021 příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 pro zajištění předfinancování projektu „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, realizovaného v rámci programu INTERREG V – A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2022.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout o předfinancování projektu a poskytnout organizaci finanční prostředky formou návratné finanční výpomoci, které budou do uvedeného termínu vráceny zpět na účet MSK.

Návrh na „Prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci na projekt „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“ byl projednán Výborem pro kulturu a památky zastupitelstva kraje dne 30. 7. 2020 (viz příloha č. 3 předloženého materiálu).

{Konec důvodové zprávy}

- Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo schůze: 94

- Datum konání: 17. 8. 2020

- Materiál č.: 5/5

- Název: Prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci na projekt „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ a poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

  - bere na vědomí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu Integrovaný regionální operační program, účelově určené pro příjemce dotace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, na projekt "Muzeum Šipka - expozice archeologie a geologie Štramberku", kterým se mění doba financování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 10/1056 ze dne 13. 12. 2018 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2020“ na „nejpozději do 30. 11. 2021“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat projekt „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, předkládaný do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v letech 2020 – 2021, ve výši 29.257 €

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 743.420 Kč z rozpočtu kraje v letech 2020 - 2021 příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 pro zajištění předfinancování projektu „Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, realizovaného v rámci programu INTERREG V – A Česká republika – Polsko, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2022

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. až 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 03. 09. 2020