## RMK 31_07_2020_ZK_hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majektu kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | předpoklad 2020 | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  | před r. 2019 | 2019 | stav k 31. 7. 2020 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | po r. 2023
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 215737.3834 | 204212.1827 | 9823.9007 | 1701.3 | 279.7579 | 16.4438 | 1701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | V roce 2020 se jedná o rekonstrukci zasedací místnosti ve 3. NP a 4. NP budovy G a vybavení prostor chodby budovy G a H.
5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 70273.2804 | 17589.2948 | 8905.9856 | 30378 | 4106.4594 | 13.5179 | 30378 | 13400 | 0 | 0 | 0 | Nákup 7 ks serverů, 4 ks přepínačů iSCSI s příslušenstvím, rozšíření diskových polí DellEMC.
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 35403.2462 | 20112.8781 | 6256.7681 | 4863.6 | 761.3682 | 15.6544 | 4863.6 | 4170 | 0 | 0 | 0 | Nákup defibrilátorů a nástěnného úložného boxu, nákup osobního automobilu.
5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 5724.2022 | 5224.2022 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | -
| VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 327138.1122 | 247138.5578 | 24986.6544 | 37392.9 | 5147.5855 | 13.7662 | 37392.9 | 17620 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202054.624 | 116791.678 | 20399.666 | 24980.29 | 18405.468 | 73.68 | 24980.28 | 19507 | 19507 | 869 | 0 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření,včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 2635.1664 | 2157 | 382.1664 | 1660.65 | 95.5416 | 5.7533 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 204689.7904 | 118948.678 | 20781.8324 | 26640.94 | 18501.0096 | 69.4458 | 25076.28 | 19507 | 19507 | 869 | 0
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU:
4081 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 | 133231 | 0 | 0 | 1431 | 310.97 | 21.731 | 1431 | 1800 | 130000 | 0 | 0 | -
4088 | Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 54 | 0 | 0 | 54.16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 2122958.94 | 1304831.94 | 227627 | 250500 | 13000 | 5.1896 | 250500 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | -
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy | 93672.6915 | 55360.8375 | 5311.854 | 13000 | 8788.4774 | 67.6037 | 13000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -
5394 | Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 2518 | 950 | 700 | 867.7 | 867.7 | 100 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5741 | Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 9000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | -
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 36698.9397 | 246.834 | 82.1058 | 554 | 0 | 0 | 554 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
5772 | Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura | 24280.8 | 84.7 | 2432.1 | 21764.39 | 10390.1114 | 47.739 | 21764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5878 | Vysokorychlostní datová síť | 126933.38 | 0 | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 64.38 | 7079 | 115790 | 4000 | 0 | -
5913 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky | 26333.6529 | 0 | 22561.6529 | 3772.34 | 3770.2922 | 99.9457 | 3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5924 | Rekonstrukce části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 1174.065 | 0 | 274.065 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5934 | Smart technologie na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 8727.21 | 0 | 5727.21 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5950 | Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 40600 | 0 | 0 | 40600 | 10000 | 24.6305 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5951 | Most 4848-15 Kozlovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 10500 | 0 | 0 | 22500 | 10500 | 46.6667 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5954 | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava – projektová dokumentace | 90063 | 0 | 0 | 63 | 31.2501 | 49.6033 | 63 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM | 2726745.6791 | 1361474.3114 | 264715.9876 | 360070.97 | 57658.801 | 16.0132 | 348070.38 | 110833 | 409744 | 117954 | 113954
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4060 | Pořízení zdravotnických přístrojů - COVID-19 | 8162.32 | 0 | 0 | 8162.32 | 2562.313 | 31.392 | 8162.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 48432.8757 | 46300.392 | 368.9837 | 1763.5 | 775.8992 | 43.9977 | 1763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5609 | Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih - dovybavení | 4978.5656 | 4668.3715 | 140.384 | 169.81 | 0 | 0 | 169.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5698 | Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice - dovybavení | 355 | 0 | 0 | 355 | 352.0931 | 99.1811 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5780 | Trafostanice IVC Český Těšín | 1531.164 | 100 | 131.164 | 1300 | 791.0351 | 60.8489 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5908 | Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu | 2110.0031 | 0 | 1614.0431 | 495.96 | 312.1707 | 62.9427 | 495.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 65569.9283 | 51068.7635 | 2254.5748 | 12246.59 | 4793.5111 | 39.1416 | 12246.59 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4724 | Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 750000.1115 | 6409.7615 | 42.35 | 400 | 59.3751 | 14.8438 | 400 | 3100 | 9940 | 210108 | 520000 | Celkové výdaje činí 750 mil. Kč, předpokládá se zajištění prostředků ze státního rozpočtu a města Ostravy v celkové výši 450 tis. Kč.
4854 | Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 66309.0014 | 27330.0948 | 406.9066 | 38572.09 | 23923.6347 | 62.0232 | 38572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5250 | Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu | 25996 | 0 | 5728 | 20268 | 4278 | 21.1072 | 20268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 33014.85 | 5985.85 | 12980 | 6715 | 59.3751 | 0.88422 | 6715 | 0 | 3478 | 2774 | 1082 | -
5635 | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) | 1500537.71 | 538.45 | 2665.26 | 47826.04 | 7860.947 | 16.4365 | 15000 | 50000 | 500000 | 550000 | 382334 | Celkové výdaje činí 1.501 mil. Kč, předpokládá se zajištění prostředků ze státního rozpočtu a města Ostravy v celkové výši 950 tis. Kč.
5748 | Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 36760.17 | 0 | 242 | 1303.17 | 0 | 0 | 1303.17 | 35215 | 0 | 0 | 0 | -
5842 | Rekonstrukce střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) | 17903.3886 | 0 | 12545.3886 | 5138.22 | 5137.632 | 99.9886 | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5843 | Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 8200 | 0 | 2000 | 5500 | 2.8 | 0.050909 | 5500 | 700 | 0 | 0 | 0 | -
5844 | Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 4875.9692 | 0 | 1082.9692 | 3617.04 | 3138.7754 | 86.7775 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5845 | Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 5000.1224 | 0 | 1742.1224 | 3257.88 | 3257.8776 | 99.9999 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 30999.6358 | 0 | 1639.6357 | 23360.37 | 0 | 0 | 6500 | 22860 | 0 | 0 | 0 | -
5848 | Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 100000.181 | 0 | 57.181 | 3442.82 | 145.2 | 4.2175 | 2146 | 1360 | 1040 | 30000 | 65397 | -
5849 | Zámek Nová Horka – restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4200.1259 | 0 | 1499.1259 | 2700.88 | 2274.227 | 84.2032 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5885 | Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) | 7199 | 0 | 187 | 7012 | 0 | 0 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5955 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 99450 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 45000 | 50000 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5956 | Zámek Nová Horka – expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 2695346.2657 | 40264.1563 | 42817.9394 | 178013.51 | 50137.8438 | 28.1652 | 127030.17 | 158235 | 564458 | 792882 | 968813
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 14094.5904 | 6524.4466 | 3254.1437 | 4316.3 | 3641.9553 | 84.3768 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 14094.5904 | 6524.4466 | 3254.1437 | 4316.3 | 3641.9553 | 84.3768 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
4045 | Rekonstrukce vzduchotechniky varny v Domově Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) | 2392 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4046 | Stavební opravy budovy na ul. Rooseveltova (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4047 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o. | 27096.7 | 0 | 0 | 5296.7 | 183.71 | 3.4684 | 5296.7 | 20800 | 1000 | 0 | 0 | -
4165 | Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 22079.16 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 2000 | 19600 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5032 | Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 7840.9596 | 3834.9596 | 2400 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5259 | Vybudování čističky odpadních vod | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 72.7 | 6.0583 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5316 | Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 27399.9979 | 576.828 | 15246.6899 | 11576.48 | 11494.5962 | 99.2927 | 11576.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 16741.721 | 8326.721 | 1500 | 1600 | 600 | 37.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5418 | Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 73410.4262 | 1047.1233 | 8659.3028 | 63704.39 | 18956.8227 | 29.7575 | 63704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování akce Ministerstvem práce a sociálních věcí v režimu ex-post plateb ve výši 20.341,6 tis. Kč.
5737 | Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice | 314000.675 | 240.79 | 82.885 | 6415.71 | 3315.2306 | 51.6736 | 5976 | 125940 | 181761 | 0 | 0 | -
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 160000.5 | 0 | 302.5 | 3547.5 | 0 | 0 | 2000 | 32000 | 100000 | 25698 | 0 | -
5850 | Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5851 | Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) | 18619 | 0 | 0 | 18032 | 5079.3012 | 28.1683 | 18032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5852 | Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 4700 | 0 | 0 | 2100 | 148.4739 | 7.0702 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5925 | Nákup řadového domu v Hlučíně | 4000 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5957 | Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) | 12817 | 0 | 0 | 12325 | 0 | 0 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5959 | Stavební úpravy přízemí objektu Bezručova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5991 | Kogenerační jednotka s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 5500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5993 | Oplocení areálu DOZP Karviná (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) | 1200 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 705998.1396 | 14026.4219 | 31191.3777 | 153537.78 | 40850.8347 | 26.6064 | 141950.18 | 198340 | 282761 | 25698 | 0
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
4001 | Úprava venkovního areálu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 14900 | 0 | 18 | 14882 | 440.44 | 2.9595 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4002 | Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 38751 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 751 | 38000 | 0 | 0 | 0 | -
4003 | PD vybavení interiéru školy nábytkem (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 459.43 | 0 | 0 | 459.43 | 459.4281 | 99.9996 | 459.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4005 | Restaurování plastiky ve vstupní hale (Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 400 | 100 | 25 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4006 | Výměna obkladů stěn včetně dveří (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 149.785 | 6.8084 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4008 | Oprava havarijního stavu podlahových krytin v učebnách (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 100 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4009 | Výměna dveří, obkladů stěn a dovybavení (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4010 | Oprava hromosvodů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4011 | Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 6600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | -
4012 | Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 14650 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 14000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4013 | Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 31400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | -
4014 | Sanace učebny B 102 (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4015 | Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) | 5974 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 774 | 5200 | 0 | 0 | 0 | -
4016 | Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 35600.6743 | 10981.744 | 17108.9303 | 7320.42 | 7080.418 | 96.7215 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5195 | Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství | 9372.5 | 7642 | 1362.5 | 368 | 368 | 100 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5385 | Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství | 13359 | 5995 | 3500 | 3500 | 841 | 24.0286 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5456 | Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 53838.021 | 0 | 467.181 | 1281.27 | 424.71 | 33.1476 | 1281.27 | 52089.57 | 0 | 0 | 0 | -
5474 | Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení | 16049.2029 | 8953.7029 | 1437.9 | 4222.6 | 2798.9417 | 66.2848 | 4222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkových organizací.
5525 | Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 25677.2094 | 278.1185 | 8742.8109 | 16656.28 | 4012.0616 | 24.0874 | 16656.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5544 | Sanace svahu (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 7770.3131 | 51.995 | 6175.8781 | 1542.44 | 700.2917 | 45.4015 | 1542.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 7376.843 | 0 | 976.843 | 6223.15 | 844.58 | 13.5716 | 1400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | -
5712 | Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 60426.6991 | 679.657 | 44665.2921 | 15081.75 | 15080.8481 | 99.994 | 15081.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5730 | Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě“ (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 180327.02 | 118.8 | 1796.729 | 2406.49 | 0 | 0 | 1128.93 | 63850 | 113427.561 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5750 | Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 77220.634 | 957 | 438.634 | 25227 | 2521.3903 | 9.9948 | 20325 | 22000 | 20000 | 13500 | 0 | -
5754 | Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu (Školní statek, Opava, příspěvková organizace). | 87104.8647 | 23659.8028 | 8732.0619 | 24513 | 7387.0704 | 30.1353 | 24513 | 30200 | 0 | 0 | 0 | -
5781 | Oprava fasády historické budovy školy (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 10416.8307 | 0 | 5958.4907 | 4135.34 | 4134.9853 | 99.9914 | 4135.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5784 | Přístavba skladu jeviště (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 3000.0073 | 0 | 823.8374 | 1176.17 | 1176.1626 | 99.9994 | 1176.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5789 | Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 8553.1049 | 200 | 3018.1049 | 5300 | 4180.6556 | 78.8803 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5792 | Rekonstrukce elektroinstalace (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 5078.14 | 1678.14 | 0 | 3400 | 3398.6523 | 99.9604 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5796 | Stavební úpravy suterénu (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1615.0085 | 1023.0346 | 334.8739 | 257.1 | 257.0915 | 99.9967 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5810 | Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace | 27050.0056 | 410 | 12586.7856 | 14053.22 | 367.3055 | 2.6137 | 14053.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5815 | Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 19580.4278 | 1158.4249 | 422.3029 | 17999.7 | 17999.6922 | 100 | 17999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5816 | Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) | 13950 | 0 | 352.27 | 13597.73 | 12.1 | 0.088985 | 13597.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5834 | Přístavba tělocvičny - projektová příprava (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 2650.419 | 100 | 1641.419 | 908.59 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5837 | Sportovní komplex Volgogradská (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) | 4160.564 | 0 | 522.064 | 1539.52 | 114.466 | 7.4352 | 1540 | 1938.5 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5856 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) | 14641.9814 | 0 | 2325.9814 | 6574.02 | 1007.6884 | 15.3283 | 6574 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5862 | Zateplení ubytovacího pavilonu (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) | 7829.9 | 0 | 245 | 7584.9 | 7584.8947 | 99.9999 | 7584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5864 | Sanace vlhkého zdiva budovy školy (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 6761.506 | 0 | 2928.026 | 3833.48 | 3013.985 | 78.6227 | 3833.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5866 | Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 41021.778 | 0 | 921.778 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 20000 | 0 | 0 | -
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 52499.75 | 0 | 0 | 1361.25 | 0 | 0 | 1361 | 30000 | 21138.75 | 0 | 0 | -
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3734 | 0 | 0 | 2000 | 572.8358 | 28.6418 | 1717 | 2017 | 0 | 0 | 0 | -
5873 | Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT-- příspěvkové organizace MSK | 5327.44 |  | 3669 | 1658.44 | 1658.4244 | 99.9991 | 1658.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 31125.8 | 0 | 96.8 | 492.47 | 456.17 | 92.629 | 492 | 5500 | 25037 | 0 | 0 | -
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 263293.342 | 2060.8 | 3230.542 | 101978 | 42230.2098 | 41.4111 | 101978 | 118790 | 37130 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5887 | Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 13384.0007 | 0 | 6083.6907 | 6800.31 | 0 | 0 | 6800.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5890 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 2496.1794 | 0 | 836.1794 | 1600 | 107.9856 | 6.7491 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5893 | Výměna oken (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace ) | 14280 | 0 | 0 | 13200 | 13200 | 100 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5896 | Celková rekonstrukce střechy dílen (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 5452.8981 | 0 | 3001.5281 | 1451.37 | 1451.3608 | 99.9994 | 1451.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5905 | Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 52000.2049 | 0 | 620.2049 | 379.8 | 73.875 | 19.451 | 380 | 51000 | 0 | 0 | 0 | -
5914 | Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 11900 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 2319.44 | 0 | 0 | 1000 | 319.44 | 31.944 | 319.44 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
5916 | Rekonstrukce osvětlení tělocvičny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 850 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5926 | Rekonstrukce domova mládeže (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5927 | Rekonstrukce trafostanic a rozvodů elektroinstalace (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 3200 | 0 | 169.4 | 3030.6 | 30.25 | 0.99815 | 3030.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5940 | Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch (Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace ) | 1560.23 | 0 | 0 | 1560.23 | 1560.2296 | 100 | 1560.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5941 | Rekonstrukce vnitřních prostor školy (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 7414.49 | 0 | 83.49 | 7331 | 47.19 | 0.6437 | 7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5942 | Úprava prostor školy (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 100 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5943 | Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 6900 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 6500 | 0 | 0 | 0 | -
5944 | Oplocení dílen (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5945 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 3676 | 0 | 0 | 175.45 | 175.45 | 100 | 176 | 3500 | 0 | 0 | 0 | -
5946 | Odstranění havárie kanalizace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5947 | Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 24900 | 0 | 0 | 6900 | 212.96 | 3.0864 | 6900 | 18000 | 0 | 0 | 0 | -
5960 | Celková oprava hygienických zařízení a zdravotechniky (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 1440.519 | 38.4138 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5961 | Napojení na městskou kanalizaci (Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace) | 422.47 | 0 | 0 | 422.47 | 422.4619 | 99.9981 | 422.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5962 | Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1767.9713 | 44.1993 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5963 | Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 8713 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5964 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy (Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace) | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 1721.83 | 31.8857 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5965 | Rekonstrukce elektroinstalace v tělocvičnách (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 78.9 | 1.9725 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5966 | Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5967 | Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 4900 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4600 | 0 | 0 | -
5968 | Rekonstrukce plynové kotelny (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5969 | Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5970 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 116.655 | 11.6655 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5971 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 15771.98 | 0 | 0 | 771.98 | 0 | 0 | 771.98 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -
5972 | Sanace dvorní části budov školy (Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace) | 950 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5973 | Sanace hlavní budovy školy (Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1000 | 815.6668 | 81.5667 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5974 | Sanace suterénního zdiva (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 925 | 0 | 0 | 925 | 98.1299 | 10.6086 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5975 | Úprava okolí školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 14769 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5976 | Vybudování trafostanic (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 24.2 | 4.84 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5977 | Výměna oken budovy školy (Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace) | 6100 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5978 | Výměna zdroje vytápění hlavní školní budovy (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) | 460 | 0 | 0 | 460 | 49.2 | 10.6957 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5979 | Výstavba trafostanice (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5980 | Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 1838.9264 | 23.576 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5981 | Změna systému ústředního topení (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5982 | Pořízení zemědělské techniky (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5997 | Dětské hřiště na školní zahradě“ (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) | 1000.0036 | 0 | 167.9536 | 832.05 | 832.0464 | 99.9996 | 832.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5998 | Dokončení stavby "Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě" (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 418.67 | 0 | 0 | 418.67 | 418.66 | 99.9976 | 418.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5999 | Novostavba sportovní haly a multifunkčního sportoviště (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 2400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 1496945.9835 | 65948.2197 | 145462.4828 | 484051.69 | 168728.1919 | 34.8575 | 472536.9 | 532085.07 | 256333.311 | 13500 | 0
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4055 | Magnetická rezonance (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 46054 | 0 | 0 | 25000 | 544.5 | 2.178 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4056 | Rekonstrukce interiéru nemocniční kaple v areálu nemocnice v Novém Jičíně | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4057 | Stavební úpravy na oddělení RDG (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 5476.8386 | 0 | 2908.2586 | 2568.58 | 2568.5565 | 99.9991 | 2568.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4058 | Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví | 1250 | 0 | 53.97 | 1196.03 | 1176.0909 | 98.3329 | 1196.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4059 | Vybavení ambulancí primární péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4061 | Rekonstrukce počítačové sítě v budově A (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4062 | Vyvolávací systém ambulance dle GDPR (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4063 | Energetické úspory (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4064 | Stravovací úsek – odpadové žlaby pod myčkami (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4075 | Přípojka vody pro areál (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4089 | Kartový systém (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4113 | Obnova koncových přepínačů počítačové sítě (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4128 | Vjezdová závora s pokladním systémem (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4129 | SERVER NIS - obnova (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4130 | Pořízení vybavení operačních sálů - příspěvkové organizace MSK | 2260 | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4131 | Stavební úpravy - interna (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 2678.0727 | 44.6345 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4132 | Rekonstrukce traumatologicko-chirurgické ambulance Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4133 | Rekonstrukce rehabilitace v Orlové (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4134 | Pavilon S - rozvody medicinálního kyslíku (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4135 | Město Albrechtice - apalická jednotka budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 9500 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4170 | Kompenzace k trafu vysokého napětí (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4171 | Stavební úpravy sesteren pro zajištění ochrany osobních údajů pacientů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
4174 | Venkovní posezení pro pacienty GDO (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4175 | Studie proveditelnosti energetických úspor v areálu nemocnice (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4176 | Nákup lůžek - příspěvkové organizace kraje | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4177 | Dispoziční úpravy pro hygienické filtry (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4178 | Rekonstrukce příjmových prostor (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4181 | Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 2000.004 | 0 | 87.604 | 1912.4 | 0 | 0 | 1912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4200 | Rekonstrukce oddělení radiologie (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4496 | Přístavba a nástavba rehabilitace ((Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 45000.8184 | 0 | 369.8183 | 3630.19 | 163.2295 | 4.4964 | 2100 | 42531 | 0 | 0 | 0 | -
4771 | Vzduchotechnika, klimatizace a ventilace – příspěvkové organizace | 4231.0071 | 0 | 2031.0071 | 2200 | 2200 | 100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4963 | Myčka nádobí – příspěvkové organizace MSK | 4848.8546 | 0 | 1198.8546 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 344698.3854 | 69091.0219 | 4801.3635 | 61000.14 | 11887.4508 | 19.4876 | 61070 | 16948 | 17104 | 17261 | 158423 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 18893.923 | 16795.593 | 0 | 2098.33 | 7.8892 | 0.37598 | 2098.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5578 | Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 6100.001 | 65.5 | 381.271 | 3653.23 | 0 | 0 | 3653.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příspěvek statutárního města Havířov ve výši 2 000 tis. Kč.
5594 | Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 85395.693 | 599.313 | 5750.38 | 68000 | 31334.1656 | 46.0797 | 68000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5689 | Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 35500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 4500 | 30000 | 0 | 0 | -
5690 | Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 188400.3 | 3787.3 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 115000 | 69416 | 0 | 0 | -
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů | 141516.7624 | 22984.9685 | 52343.1139 | 66188.68 | 9477.373 | 14.3187 | 66188.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5738 | Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4500.0046 | 0 | 1608.6146 | 2891.39 | 0 | 0 | 2891.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5761 | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 20152.68 | 0 | 130.68 | 1021.24 | 0 | 0 | 1022 | 3500 | 15500 | 0 | 0 | -
5765 | Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 80396 | 0 | 29444 | 46500 | 18678.3116 | 40.1684 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace - 1.652 tis. Kč a ze SFŽP 2.800 tis. Kč.
5806 | Výstavba oplocení v areálu nemocnice v Novém Jičíně | 192.39 | 0 | 180.29 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5912 | Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 89454.04 | 0 | 38780.5 | 50673.54 | 12255.485 | 24.1852 | 50673.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5920 | Rekonstrukce výtahů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 113.74 | 5886.26 | 0 | 0 | 5886.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5921 | Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 12200 | 0 | 0 | 12200 | 350.9 | 2.8762 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5922 | Rekonstrukce střechy (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 500.0075 | 0 | 56.4775 | 443.53 | 443.5225 | 99.9983 | 443.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5936 | Výměna automatických dveří-COS Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5938 | Odvětrání chodeb oddělení následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1400.0008 | 0 | 182.7308 | 617.27 | 617.2692 | 99.9999 | 617.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Příspěvek statutárního města Frýdek - Místek ve výši 600 tis. Kč.
5983 | Odstranění příčin hrozící havárie vnitřního bazénu (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5984 | Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 36700 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 11000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5985 | Rekonstrukce šaten sester (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 13561 | 0 | 0 | 13561 | 0 | 0 | 13561 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5986 | Vestavba sociálních zařízení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5987 | Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5988 | Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 40600 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
5989 | Rekonstrukce stravovacího provozu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 1302017.7104 | 113323.6964 | 140422.674 | 490895.91 | 94382.8164 | 19.2266 | 488436.34 | 204479 | 132020 | 17261 | 158423
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
5349 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje-webová aplikace | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | 9542546.1997 | 2018717.2518 | 675887.6668 | 1749166.59 | 443842.5493 | 25.3745 | 1659055.74 | 1243099.07 | 1664823.311 | 968164 | 1241190
Note on C128: Marynčáková Radmila: původně 3217