Dohoda o narovnání
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01466/2019/RRC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem:	17. Listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

zastoupena:	prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČO:	61989100

DIČ:	CZ61981900

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu: 	94-6225761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01466/2019/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Poskytovatel obdržel od příjemce žádost o prodloužení doby realizace projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů, podpora provozu Planetária“.

III.
Narovnání

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2020,

- bezchybné závěrečné vyúčtování celého zrealizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 21. 1. 2021,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění dle zákona o registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne 3. 9. 2020.

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor |