ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 9/21

Název: Návrh na úpravu podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva_Euroregion Praděd

Příloha č. 2 - Žádost o změnu_Euroregion Praděd

Příloha č. 3 - Návrh dodatku_Euroregion Praděd

Příloha č. 4 - Žádost o dotaci_obec Baška

Příloha č. 5 - Smlouva_obec Baška

Příloha č. 6 - Návrh dodatku_obec Baška

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8238 ze dne 17. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1853 ze dne 5. 3. 2020

č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019

bere na vědomí

žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky VIII“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07545/2019/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01408/2020/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1. a 2. návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj obdržel žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky VIII“, který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07545/2019/RRC, uzavřené dne 13. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem předložené žádosti je požadavek na posun termínu ukončení realizace projektu z 28. 2. 2021 na 30. 9. 2021. Příjemce žádost odůvodňuje tím, že předložil projekt do Národního programu podpory cestovního ruchu (dále jen „NPPCR“), avšak tento program byl vyhlášen později, než byl původní předpoklad. Úspěšné ukončení realizace projektu předloženého do NPPCR má vliv na výši spolufinancování projektu z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Způsob stanovení výše spolufinancování projektu je uveden v uzavřené Smlouvě.

Jelikož o uzavření Smlouvy rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Znění návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo konzultováno s odborem právním a organizačním a tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu.

K bodu 3. návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 20. 5. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01408/2020/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Rozvoj Autokempu Baška“. V žádosti o dotaci byla požadovaná částka rozčleněna na investiční část ve výši 183.700 Kč a neinvestiční část ve výši 116.200 Kč. Administrativním pochybením došlo během procesu schvalování dotace k záměně částek mezi těmito dvěma částmi, což se následně promítlo i do uzavřené smlouvy, kde je dotace rozčleněna na investiční část ve výši 116.200 Kč a neinvestiční část ve výši 183.700 Kč.

Jelikož o uzavření Smlouvy rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje.

Znění návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě bylo konzultováno s odborem právním a organizačním a tvoří přílohu č. 6 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 94

Datum konání: 17. 8. 2020

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na úpravu podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 94/8238

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1853 ze dne 5. 3. 2020

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01408/2020/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 67,5 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 6341 - | Investiční transfery obcím | o | 67,5 tis. Kč |

bere na vědomí

žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky VIII“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07545/2019/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1, 3 a 4 tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 3. 9. 2020