ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na úpravu podmínek v rámci individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva DOV

Příloha č. 2 - Žádost o změnu_DOV

Příloha č. 3 - Návrh dodatku_DOV

Příloha č. 4 - Smlouva_SZD

Příloha č. 5 - Žádost o změnu_SZD

Příloha č. 6 - Návrh dodatku_SZD

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8239 ze dne 17. 8. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1574 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1718 ze dne 12. 12. 2019

  - bere na vědomí

žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny struktury dotace, nákladového rozpočtu projektu, termínu realizace a jeho vyúčtování, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00209/2020/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny nákladového rozpočtu projektu a termínu realizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06215/2019/RRC s příjemcem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1 a 2 návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. (dále jen „příjemce“), IČO 75125285, o úpravu podmínek poskytnuté dotace na základě smlouvy ev. č. 00209/2020/RRC (dále jen „smlouva“) na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2020“. Předmětem předložené žádosti jsou následující požadavky úpravy podmínek poskytnuté dotace:

- změna struktury dotace – přesun veškerých prostředků do neinvestiční části dotace,

- změna nákladového rozpočtu – přesun prostředků z položek investiční části rozpočtu a části položek Oprava a udržování do položek neinvestiční části Spotřeba energie a Mzdové náklady,

- změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 11. 2020 na 21. 12. 2020,

- změna termínu závěrečného vyúčtování projektu z 14. 12. 2020 na 21. 1. 2021.

Příjemce odůvodňuje potřebu změny podmínek poskytnuté dotace koronavirovou epidemii a návazným úplným uzavřením všech atraktivit provozovaných příjemcem od 16. 3. 2020. Příjemce musel přehodnotit veškeré původně plánované aktivity a pozastavit připravené investiční akce.

Jelikož o uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Návrh znění dodatku č. 1 ke smlouvě je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu.

K bodu 3. a 4. návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s. (dále jen „příjemce“), IČO 26819856, o úpravu podmínek poskytnuté dotace na základě smlouvy ev. č. 06215/2019/RRC (dále jen „smlouva“) na projekt „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“. Předmětem předložené žádosti je požadavek úpravy rozpočtu projektu spočívající v přesunu prostředků ve výši 150.000 Kč z položky 7.2 externí opravy a renovace mimo lokomotivního kotle na položku 5.3 práce na montáži a kompletace lokomotivy. Dále je předmětem předložené žádosti posun termínu ukončení realizace projektu, a to z 30. 9. 2020 na 27. 10. 2020.

Příjemce žádost odůvodňuje nedostatkem pracovníků externího dodavatele, který měl opravy pomocí pracovníků z Polska provádět, a následně celkovým omezením jeho provozu v důsledku nařízených protiepidemických opatření. Z tohoto důvodu vzniklo rovněž zdržení v celém průběhu realizace projektu. Příjemci dotace se podařilo zajistit část potřebných prací vlastními pracovníky. Přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu tak bude určen na částečnou úhradu jejich mezd.

Jelikož o uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Návrh znění dodatku č. 1 ke smlouvě je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 94

Datum konání: 17. 8. 2020

Materiál č.: 9/18

Název: Návrh na úpravu podmínek v rámci individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 94/8239

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7900 ze dne 22. 6. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1574 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1718 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  - bere na vědomí

žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny struktury dotace, nákladového rozpočtu projektu, termínu realizace a jeho vyúčtování, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00209/2020/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u akce rozpočtu kraje „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice“ ve výši 3.000.000 Kč

  - rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice“ o 3.000.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 6322 - | Investiční transfery spolkům | o | 6.500 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 5222 - | Neinvestiční transfery spolkům | o | 3.500 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
| pol. 6901 - | Rezervy kapitálových výdajů | o | 3.000 tis. Kč |

  - bere na vědomí

žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o úpravu podmínek individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje týkající se změny nákladového rozpočtu projektu a termínu realizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06215/2019/RRC s příjemcem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a. 6. a návrhy dle bodů 2. a 7. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 3. 9. 2020