Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28.října 117

702 18   OSTRAVA

- VAŠE DATOVÁ ZPRÁVA ID 805101399 BYLA ÚSPĚŠNĚ ODESLÁNA.

V Bohušově, 20.7.2020					č.j. SZD7/2020

Věc: Žádost o provedení  změn v dotační smlouvě

Slezské zemské dráhy, o.p.s. realizují projekt „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“, na který společnost získala od Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci. Součástí SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je Příloha č. 1: Nákladový rozpočet projektu.

Realizaci  opravy pojezdové části parní lokomotivy ovlivnily oproti předpokladu následující skutečnosti:

- nedostatek pracovníků KOS-u

- omezení opravárenské činnosti KOS v souvislosti s koronavírem  i v důsledku absence polských pracovníků. V důsledku toho nebyli na straně KOS-u potřebné kapacity k provedení prací na pojezdové části parní lokomotivy.  Za těchto  okolností  jsme práce spojené s demontáží pojezdové částí, (mimo jiné demontáž náprav, brzdového ústrojí, pružnic a další)  si oproti původnímu předpokladu  provedli sami s využitím dílenského zařízení KOS-u.   Po provedené revizi a opravě těchto částí  v dílnách KOS-u jsme  i následnou kompletaci pojezdové části  provedli  opět vlastními pracovníky.

V důsledku toho dochází  k odlišnému rozložení  nákladů  projektu  a to

- k nečerpání  Druhu  nákladu  7. Opravy a udržování ( externí dodávka)

- k překročení Druhu nákladu 5. Mzdové náklady

Konkrétně se jedná o přesun částky ve výši  150.000 Kč mezi výše uvedenými druhy nákladů.

Předkládáme návrh změny Nákladového rozpočtu projektu,  kde jsou jednotlivé změny  číselně uvedeny.

Celková výše Nákladového rozpočtu a poskytnuté dotace nebude překročena.

Další požadovanou změnou je  prodloužení  termínu realizace projektu - ustanovení bodu 3, písm.c) SMLOUVY .... "dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 9. 2020."

Práce na opravě lokomotivy  byly přerušeny  vlivem koronaviru  po dobu 20 dnů.  Pro potřeby  provedení servisních prací na opravené lokomotivě po ukončení letní provozní sezóny,  jako součásti projektu,  požadujeme prodloužení doby realizace projektu do 27.10.2020. Termín předložení závěrečného vyúčtování projektu dle   ustanovení písm. i)  - 30.10.2020 se přitom nemění.

V případě potřeby jsme připraveni žádost o změny ve  smlouvě a její příloze dále doplnit.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem

Ing. Ludvík Semerák,  v.r.

ředitel společnosti

Příloha :  Návrh změny Nákladového rozpočtu projektu