ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 9/8

Název: Návrh na ukončení přípravy projektu a prodloužení doby financování projektů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Petr Ksenič, vedoucí oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 3/133

ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1839 ze dne 5.3.2020

č. 19/1988 ze dne 21.4.2016

č. 20/2085 ze dne 23.6.2016

rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ připravovaného k předložení do ERASMUS+

rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1839 ze dne 5. 3. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“

rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016 dobu financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2085 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Geopark Megoňky – Šance“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách

Cíl projektu: Projekt má vytvořit konsorcium 7 středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, v rámci kterého by se měla navázat spolupráce s vhodnými partnery ze zahraničí (Španělsko, Belgie, Finsko) s cílem zvyšovat kvalifikaci učitelů a kvalitu výuky. Hlavním tématem bude vzdělávání ve zdravotnických oborech se zaměřením na různé aspekty, např. stravování, sport, zdravý životní styl, stravovací návyky.

Odbor evropských projektů zpracoval a předložil žádost o podporu tohoto projektu do programu ERASMUS+. Žádost splnila výběrová kritéria, ale vzhledem k vysokému počtu žadatelů byla dána přednost žádostem ohodnoceným vyšším počtem bodů. S odborem školství, mládeže a sportu bylo dohodnuto, že připravovat opakovanou žádost o podporu není efektivní, a to zejména s ohledem na přípravu nového programu ERASMUS+.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ a současně zrušit usnesení zastupitelstva kraje týkající se profinancování a kofinancování tohoto projektu.

Na přípravu a realizaci projektu jsou v rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 53.280 Kč. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o ukončení přípravy projektu bude uvedená částka převedena změnou rozpisu rozpočtu jako úspora do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přijetí krizových opatření na jaře 2020 znemožnilo realizaci kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v plánovaných termínech. Na základě toho požádal MSK o prodloužení realizace projektu, čemuž bylo vyhověno. Financování projektu (poslední platba) tak bude ukončeno až v roce 2021.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu 					    	max.	342.389.473,52 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 		max.	342.189.473,52 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování) 	max.	  17.109.473,68 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu 				max.	325.079.999,84 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování) 						max.	      200.000,00 Kč

Na realizaci projektu bylo do konce roku 2019 vyčerpáno 338.535,39 tis. Kč. Zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu je alokováno v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí a jsou součástí účelových převodů z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021, které jsou přílohou materiálu návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit dobu financování projektu z „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“.

Geopark Megoňky – Šance

Cílem projektu bylo zatraktivnění využívání kulturních (Šance) a přírodních (Megoňky) památek po obou stranách hranice a zlepšení jejich dostupnosti. Mezi aktivity projektu patřilo zlepšení technického stavu památek, vybudování společné naučné cyklotrasy, obnovení a modernizace cesty III. třídy vedoucí k přírodní památce.   ​Partnery projektu byli Žilinský samosprávný kraj, město Čadca (které je vedoucí partner a předkladatel žádosti o podporu) a město Mosty u Jablunkova.

Přijetí krizových opatření na jaře 2020 znemožnilo realizaci závěrečného workshopu v plánovaném termínu. Na základě toho požádal MSK o prodloužení realizace projektu, čemuž bylo vyhověno. Financování projektu (poslední platba) tak bude ukončeno až v roce 2021.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)				     max. 120.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu			     max. 100.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		     max.   10.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					     max.   90.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady projektu (kofinancování) max.   20.000 Kč

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví regionálního rozvoje a jsou součástí účelových převodů z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021, které jsou přílohou materiálu návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit dobu financování projektu z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 3

Datum konání: 30. 11. 2020

Materiál č.: 9/11

Název: Návrh na ukončení přípravy projektu a prodloužení doby financování projektů

Číslo usnesení: 3/133

Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1839 ze dne 5.3.2020

č. 19/1988 ze dne 21.4.2016

č. 20/2085 ze dne 23.6.2016

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“ připravovaného k předložení do ERASMUS+

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1839 ze dne 5. 3. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Sdílení pedagogické praxe ve zdravotnických školách“

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016 dobu financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2085 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Geopark Megoňky – Šance“ z „2017 – 2019“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) – 4) tohoto usnesení

zodp.: Jan Krkoška

termín: 17. 12. 2020