ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 17.12.2020

Materiál č.: 11/2

Název: Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Armáda spásy

Příloha č. 2 - Smlouva Armáda spásy

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Armáda spásy

Příloha č. 4 - Źádost Jonášův spolek

Příloha č. 5 - Smlouva Jonášův spolek

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Jonášův spolek

Příloha č. 7 - Žádost Národní rada

Příloha č. 8 - Smlouva Národní rada

Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 Národní rada

Příloha č. 10 - Žádost EUROTOPIA

Příloha č. 11 - Smlouva EUROTOPIA

Příloha č. 12 - Dodatek č. 1 EUROTOPIA.CZ

Příloha č. 13 - Smlouva Domov Slunečnice Ostrava, p.o.

Příloha č. 14 - Dodatek č. 1 Domov Slunečnice Ostrava, p.o.

Příloha č. 15 - Výpis z výboru sociálního zastupitelstva kraje

Předkladatel:

Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Vágnerová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/190 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1790 ze dne 5.3.2020

č. 15/1785 ze dne 5.3.2020

č. 16/1993 ze dne 4.6.2020

bere na vědomí

žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02826/2020/SOC, jehož předmětem je změna podmínek realizace projektu „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost subjektu Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, se sídlem Jaroslava Seiferta 1327/9, 748 01 Hlučín, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019, příjemci Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít se subjektem Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01836/2020/SOC, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost subjektu žádost subjektu Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 170 00 Praha 7, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01428/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost subjektu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, se sídlem Zacpalova 379, 746 01 Opava, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít se subjektem EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01304/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít se subjektem Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03242/2020/SOC, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1 – 3 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ (dále jen „Program“) usnesením č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha (dále jen „Armáda spásy“), na realizaci projektu s názvem „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“ (dále jen „Projekt“) v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Se subjektem Armáda spásy, byla dne 29. 7. 2020 uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, ev. číslo 02826/2020/SOC, viz příloha č. 2 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 30. 7. 2020. Finanční prostředky ve výši 300.000 Kč byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 25. 8. 2020. Termín předání závěrečného vyúčtování projektu byl ve Smlouvě stanoven na 25. 1. 2021.

Dopisem ze dne 6. 11. 2020 se na Mgr. Aleše Neuwirtha, vedoucího odboru sociálních věcí, obrátila oblastní ekonomka pro Moravskoslezský kraj organizace Armáda spásy, Ing. Hana Buříková s žádostí o prodloužení data termínu realizace Projektu, a to do 30. 4. 2021, neboť některé aktivity projektu nemohou být ve stanoveném termínu realizovány z důvodu karanténních opatření ve službě Azylový dům pro muže od 8. 9. 2020 do 13. 10. 2020. Se změnou termínu realizace Projektu souvisí také stanovení termínu průběžného vyúčtování do 15. 1. 2021 a změna termínu předání závěrečného vyúčtování Projektu, a to do 31. 5. 2021.

Součástí Projektu je mj. oprava hydroizolace koupelen a poškozených podlahových krytin, která nemohla vybranou firmou proběhnout v dohodnutém termínu, z důvodu karanténních opatření ve službě Azylový dům pro muže od 8. 9. 2020 do 13. 10. 2020, kdy nemohli zaměstnanci firem vstupovat do objektu z nařízení Krajské hygienické stanice. Armáda spásy požádala firmu vybranou k realizaci opravy o náhradní termín ihned po ukončení karantény, ale ta nemá do konce roku volnou kapacitu. V termínu do konce roku 2020, kdy má být Projekt ukončen, je málo pravděpodobné nalezení jiného zhotovitele oprav, z uvedeného důvodu žádá organizace Armáda spásy, o prodloužení realizace Projektu do 30. 4. 2021.

Daný Projekt, který je v souladu se strategií Moravskoslezského kraje v oblasti zvyšování kvality sociálních služeb, byl podpořen v rámci dotačního titulu KSS 2/2020, kde je doba realizace stanovena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh povolit výjimku z podmínek Programu, a to konkrétně z ustanovení čl. VII odst. 11 podmínek Programu a s organizací Armáda spásy, uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž v čl. III upravuje dobu realizace Projektu včetně termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování Projektu.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2021, bude se subjektem Armáda spásy v České republice, z.s. uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jenž je uveden v příloze č. 3 předloženého materiálu. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

K bodu 4 – 6 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ (dále jen „Program“) usnesením č. 15/1790 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, se sídlem Jaroslava Seiferta 1327/9, 748 01 Hlučín (dále jen „Jonášův spolek“), na realizaci projektu s názvem „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“ v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Se subjektem Jonášův spolek, byla dne 1. 6. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01836/2020/SOC, viz příloha č. 5 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 1. 6. 2020. Finanční prostředky ve výši 51.000 Kč byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 25. 6. 2020. Termín předání závěrečného vyúčtování projektu byl ve Smlouvě stanoven na 25. 1. 2021.

Dopisem ze dne 3. 11. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátila předsedkyně spolku Silvie Konečná, jednající za Jonášův spolek, se žádostí o prodloužení doby ukončení realizace projektu do 30. 6. 2021. Se změnou termínu realizace Projektu souvisí také stanovení termínu průběžného vyúčtování do 15. 1. 2021 a změna termínu předání závěrečného vyúčtování Projektu, a to do 30. 7. 2021.

Svou žádost předsedkyně zdůvodňuje aktuální situací celosvětové pandemie koronaviru, kdy spolek není schopen uskutečnit realizaci projektu ve stanoveném termínu a současně zajistit bezpečnost klientů. Spolek měl v termínu od 4. 12. 2020 do 6. 12. 2020 realizovat ozdravně-terapeutický pobyt pro děti s poruchou autistického spektra, s těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením za účasti doprovázejících osob, odborníků a specialistů zabývajících se touto problematikou. Pobyt se měl uskutečnit v Hotelu Hukvaldy. Jelikož je momentálně nařízením vlády prodloužen nouzový stav a nelze předvídat, jak se situace bude dále vyvíjet, nemohou ozdravně-terapeutický pobyt uskutečnit (viz příloha č. 4 předloženého materiálu).

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh povolit výjimku z podmínek Programu, a to konkrétně z ustanovení čl. VII odst. 7 podmínek Programu a s organizací Jonášův spolek, z. s., uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž v čl. III upravuje dobu realizace Projektu včetně termínu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování Projektu.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, bude se subjektem Jonášův spolek uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jenž je uveden v příloze č. 6 předloženého materiálu. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

K bodu 7 – 8 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1790 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 (dále jen „NROZP“) ve výši 63.500 Kč, na realizaci projektu s názvem „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“. Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“ (dále jen „Program“).

Se subjektem NROZP, byla dne 7. 5. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01428/2020/SOC, viz příloha č. 8 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 7. 5. 2020. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 8. 6. 2020.

Dne 12. 11. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátil předseda spolku Mgr. Václav Krása, jednající za NROZP, se žádostí o změnu nákladového rozpočtu (viz příloha č. 7 předloženého materiálu). Svou žádost zdůvodňuje celospolečenskou pandemií COVID-19, která nedovoluje realizovat projekt v plánovaném rozsahu. Obsahem projektu měla být realizace osvětových aktivit k vzácným onemocněním, tzn. přednášky a kulaté stoly za odborné podpory výzkumníků, lékařů a odborných pracovníků na téma běžného života se vzácnými onemocněními konané prezenční formou. NROZP chce projekt přesto realizovat, ale on-line formou. Děti se vzácnými onemocněními patří k nejohroženějším skupinám ve společnosti. U většiny z nich se projevují kromě vzácných onemocnění i jiná onemocnění, mnohá z nich jsou spojená s postižením imunitního systému dětí. Děti se vzácným onemocněním bývají pravidelně účastníky přednášek a kulatých stolů. Z výše uvedených důvodů příjemce dotace žádá o změnu položek v nákladovém rozpočtu, které uvádí v přiložené žádosti s tím, že uvedené změny nebudou mít vliv na účel projektu ani na procentní spoluúčast kraje na uznatelných nákladech projektu.

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jenž mění Přílohu č. 1 Smlouvy.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně nákladového rozpočtu projektu, bude se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje., který je uveden v příloze č. 9 předloženého materiálu. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

K bodu 9 – 10 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1785 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace subjektu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, se sídlem Zacpalova 379, 746 01 Opava (dále jen „EUROTOPIA.CZ“) na realizaci projektu s názvem „Klíče pro rodinu“.

Se subjektem EUROTOPIA.CZ byla dne 12. 5. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01304/2020/SOC, viz příloha č. 11 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 11. 6. 2020. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 29. 6. 2020.

Dne 2. 11. 2020 se na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obrátila ředitelka organizace se žádostí o změnu výše procentuálního podílu dotace MSK na rozpočtu z původních 18,35 % na 21,29 % při zachování schválených finančních prostředků ve výši 70.000 Kč. Svou žádost odůvodňuje skutečností, že s ohledem na vládní nařízení v souvislosti s pandemií COVID_19 nebylo možné zatím zrealizovat všechny plánované tréninkové zážitkové pobyty. Byly dosud realizovány 2 pobyty, jeden čtyřdenní a jeden třídenní. Za předpokladu, že v prosinci 2020 dojde k rozvolňování vládních opatření bude realizován namísto dalšího třídenního pobytu pro rodiče s dětmi interaktivní vzdělávací seminář. V případě, že omezení budou trvat, interaktivní seminář proběhne v online prostředí. Na základě uvedených skutečností organizace žádá o změnu rozpočtu projektu, kdy dochází ke snížení výše na ostatní osobní náklady a zároveň k navýšení položky nájemné po realizaci dvou pobytů pro více zúčastněných klientů, než bylo původně plánováno (viz příloha č. 10 předloženého materiálu).

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně nákladového rozpočtu projektu bude se subjektem EUROTOPIA.CZ uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jenž je uveden v příloze č. 12 předloženého materiálu. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

K bodu 11 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ (dále jen „Program“) usnesením č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava (dále jen „Domov Slunečnice“), na realizaci projektu s názvem „Projekt klimatizace budovy D1 a D2" (dále jen „Projekt“) v období od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2021.

S organizací Domov Slunečnice, byla dne 29. 7. 2020 uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, ev. číslo 03242/2020/SOC, viz příloha č. 13 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 30. 7. 2020. Finanční prostředky ve výši 278.300 Kč byly organizaci odeslány na bankovní účet dne 25. 8. 2020.

Poskytovatel na základě vlastní činnosti zjistil, že administrativní chybou byla ke Smlouvě přiložena Příloha č. 1 týkající se projektu „Automatizace stávajících dveřních křídel – Domov pro seniory Slavkov“ příjemce dotace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, přičemž správně měla být přiložena Příloha č. 1 týkající se projektu „Projekt klimatizace budovy D1 a D2" příjemce dotace Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace.

Na základě výše uvedené skutečnosti je zastupitelstvu kraje předkládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jenž mění Přílohu č. 1 Smlouvy.

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně Přílohy č. 1, bude se subjektem Domov Slunečnice uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jenž je uveden v příloze č. 14 předloženého materiálu. Návrh dodatku byl konzultován s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Návrhy Dodatků č. 1 byly projednány dne 8. 12. 2020 ve Výboru sociálním zastupitelstva kraje, který svým usnesením č. 1/14, viz příloha č. 15 předloženého materiálu, doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle příloh č. 3, 6, 9, 12 a 14.

Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje předkladatel zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02826/2020/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01836/2020/SOC dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01428/2020/SOC dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01304/2020/SOC dle přílohy č. 12 předloženého materiálu a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03242/2020/SOC dle přílohy č. 14 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	30. 11. 2020

Materiál č.:	11/3

Název:	Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení:	3/190

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/6492 ze dne 7.10.2019

č. 75/6865 ze dne 25.11.2019

č. 80/7250 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1790 ze dne 5.3.2020

č. 15/1785 ze dne 5.3.2020

č. 16/1993 ze dne 4.6.2020

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost subjektu Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02826/2020/SOC, jehož předmětem je změna podmínek realizace projektu „Oprava pisoárů, koupelen a podlahových krytin v Azylovém domě pro muže“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost subjektu Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, se sídlem Jaroslava Seiferta 1327/9, 748 01 Hlučín, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2029, příjemci Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít se subjektem Jonášův spolek, z. s., IČO 05476186, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01836/2020/SOC, jehož předmětem je změna podmínek realizace projektu „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech 2020“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost subjektu Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 170 00 Praha 7, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01428/2020/SOC, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Vzácná onemocnění 2020 – NRZP ČR pro MSK“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost subjektu EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, se sídlem Zacpalova 379, 746 01 Opava, o schválení změny nákladového rozpočtu u projektu „Klíče pro rodinu“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít se subjektem EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01304/2020/SOC, jehož předmětem je změna procentuální spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech z 18,35 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu na 21,29 %, při zachování výše poskytnuté dotace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít se subjektem Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03242/2020/SOC, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1 – 11 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 17. 12. 2020