Jonášův spolek, z.s.

IČ : 05476186

Silvie Konečná

Jaroslava Seiferta 1327/9

748 01 Hlučín

3.11.2020

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
Mgr. Aleš Neuwirth / vedoucí odboru sociálních věcí 
28. října 117
702 18 Ostrava

Vážený pane Neuwirthe,

dne 5.3.2020 usnesením č.15/1790 byla naše nezisková organizace „Jonášův spolek, z.s. „ podpořena zastupitelstvem MSK, ve věci „Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020“, ve výši 51 000 Kč,  ev. č. 01836/2020/SOC. Dotace byla určena na projekt „ Ozdravně -terapeutický pobyt v Beskydech „ s dobou realizace do 31.12.2020.

Projekt „Ozdravně – terapeutický pobyt v Beskydech“ nejsme schopni realizovat ve dnech 4.12.-6.12.2020 na Hotelu Hukvaldy s odborníky, s doprovázejícími osobami a jejich dětmi s poruchou autistického spektra, s těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením. Současnou situaci nelze předvídat. Nejsme schopni zajistit bezpečnost klientů z důvodu ochrany zdraví za současné situace a prodloužení stavu nouze do 20.11.2020. Prosím o prodloužení realizace projektu do 30.6.2021.

Náhradní termín pobytu je stanoven na 3.4.-5.4.2021 za stejných podmínek.

- Děkuji za projednání.

- Silvie Konečná / předsedkyně