DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 00828/2020/ŠMS

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:		UniCredit Bank

č.ú.:		1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

- Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje

se sídlem: 	náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Karlem Kulou, členem správní rady, a Mgr. Danielem Havlíkem, členem správní rady

IČO:	05127246

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	274903784/0300

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00828/2020/ŠMS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“.

- Dne 20. 11. 2020 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 
12. 3. 2020 a č. 957 ze dne 30. 9. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a tím pádem omezení provozu Regionální fotbalové akademie.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto: „dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 4. 2021,“.

- Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto: „předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 31. 5. 2021. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 
do 30. 4. 2021,“.

- Do čl. V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. p): „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

- Do čl. V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. q): „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. p) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.“

- Článek V odst. 4 věta první smlouvy se nahrazuje takto: „Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), m), n), o), p) a q) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.“

- Článek V odst. 4 písm. a) před dvojtečkou smlouvy se nahrazuje takto: „Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a p) po stanovené lhůtě“.

- V článku V odst. 4 písm. b) smlouvy se text „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování“ nahrazuje textem „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) nebo písm. q) spočívající ve formálních nedostatcích vyúčtování“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……/………… ze dne 
……… 2020.

| V Ostravě dne ……………………………………….. | V ………………………….. dne …………………………… |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………… | ………………………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce Karel Kula člen správní rady |

…………………………………………………………………

Mgr. Daniel Havlík

člen správní rady