

**Výbor sociální zastupitelstva kraje**

**Výpis z usnesení**

**Číslo jednání:** 2

**Datum konání:** 9. 2. 2021

**Číslo usnesení:** 2/29

Výbor sociální zastupitelstva kraje

**doporučuje**

zastupitelstvu kraje

1. vzít na vědomí žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory – dostupnost a bezpečnost všem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle předloženého materiálu
3. rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02356/2020/SOC ze dne 15. 7. 2020 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory – dostupnost a bezpečnost všem“ z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Petra Havláková

V Ostravě dne 9. 2. 2021

Ing. Jiří Carbol

předseda výboru sociálního

**Uzavření dodatku bylo dne 9. 2. 2021 projednáno ve Výboru sociálním zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem.**