Popis projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.

**I Rekonstrukce kotelny**

Stávající kotelna je v havarijním stavu a energeticky zastaralá a opravy by byly ekonomicky náročné. V havarijním stavu jsou i ležaté rozvody TUV včetně uzavíracích armatur. Po zateplení celé nemocnice se snížila energetická náročnost budov, čímž došlo k podstatnému snížení spotřeby tepla na vytápění a stávající kotelna je předimenzovaná, rovněž tak zásobníky na teplou vodu. S realizací rekonstrukce kotelny bude dále řešeno napojení a výměna stoupaček stávajících rozvodů. Projektová dokumentace je zpracována, v současné době probíhají výběrová řízení na realizaci stavby a technický dozor. Předpokládá se, že samotná realizace bude probíhat do konce roku 2016, pokud to umožní klimatické podmínky.

**Předpokládané náklady jsou ve výši 7 mil. Kč.** Zahrnují výdaje na administraci veřejných zakázek, zpracování projektové dokumentace, na realizaci stavebních prací, vč. výměny stávajícího rozvodu, technického dozoru. **Z toho investiční výdaje 6 mil. Kč a neinvestiční výdaje 1 mil. Kč (výměna stávajícího rozvodu).**

Na základě původního požadavku bylo plánováno, že součástí rekonstrukce kotelny bude také pořízení kogenerační jednotky. Po zhodnocení energetické náročnosti a předpokládanému využití kogenerační jednotky bylo od tohoto ustoupeno, čímž došlo také ke snížení předpokládaných výdajů z 12 mil. Kč na cca 7 mil. Kč. Z toho důvodu žádá Bílovecká nemocnice, a.s., o rozšíření akce, a to na opravu cesty a přilehlých chodníků, při čemž celková požadovaná částka se nemění.

**II Oprava komunikace**

Jedná se o cestu v areálu nemocnice od vrátnice kolem budovy A, B, C a k parkovišti – viz příloha č. 2 žádosti. Cesta je několik let v dezolátním stavu (výtluky, díry, popraskaný povrch). Je nutné odfrézování na podklad a položení nové vrstvy. Zároveň plánujeme i opravu přilehlých chodníků. Zpracování projektové dokumentace se plánuje do konce roku 2016. Realizace se předpokládá v období 5 - 7/2017 po ukončení zimní sezony a ukončení jiných stavebních projektů, které jsou v Bílovecké nemocnici, a.s. realizovány.

**Předpokládané náklady jsou ve výši 2,7 mil. Kč.** Zahrnují výdaje na administraci veřejných zakázek, na realizaci stavebních prací, technického dozoru. **Jedná se o neinvestiční výdaje.**

**III Předpokládaný zdroj financování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | Investiční | Neinvestiční |
| Náklady projektu | 9,70 | 6,00 | 3,70 |
| **Požadovaná výše dotace** | **8,41** | **5,50** | **2,91** |
| Vlastní zdroje | 1,29 | 0,50 | 0,79 |

v mil. Kč