ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/12

Název: Návrh na prodloužení doby financování projektů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dušan Folvarčný, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1133 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2088 ze dne 23.6.2016

č. 12/1433 ze dne 13.6.2019

rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2022“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 12/1433 ze dne 13. 6. 2019 dobu financování projektu „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ z „2020 – 2022“ na „2020 – 2023“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Regionální poradenské centrum SK-CZ

Cílem projektu je zabezpečit efektivní implementaci a koordinaci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 na území Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje. K naplnění cíle vedou následující aktivity vytvořených regionálních poradenských center v Ostravě a v Žilině:

- vyhledávání společných příležitostí a kontaktů,

- poradensko-konzultační činnost,

- zpracování společné databáze,

- organizační zajištění školení pro žadatele a příjemce,

- setkávání pracovního týmu.

Moravskoslezský kraj je vedoucím partnerem projektu a Žilinský samosprávný kraj je hlavní přeshraniční partner projektu. Z důvodu úspor během realizace projektu způsobených pandemickou situací se tyto kraje dohodly s Řídícím orgánem v Bratislavě na prodloužení realizace projektu, přičemž se nenavýší stávající rozpočet projektu. Z tohoto důvodu je nezbytné rozhodnout o změně doby po kterou bude projekt profinancován a kofinancován.

Předpokládaná struktura financování projektu (podíl MSK):

Celkové náklady projektu			                         		3.500.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu             		3.400.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)        	 	   340.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)          	3.060.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)                                                  	max.    100.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Do konce roku 2020 bylo na realizaci projektu vyčerpáno 2.207,82 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021 v odvětví regionálního rozvoje.

Vstřícný a kompetentní KÚ MSK

V rámci projektu budou realizovány dvě klíčové aktivity:

- Vytvoření portálu služeb MSK

- Cílem aktivity je vytvořit webový portál kraje pro veřejnost, jako nástroj komunikace s občanem a nástroj zajištění vysoké kvality řešených agend a poskytovaných služeb přímo široké veřejnosti.

- Automatizace procesů pomocí SW nástrojů

- Druhá část projektu se týká zajištění robotické automatizace procesů a cílem je automatizace vybraných procesů a činností, čímž dojde k úspoře času potřebného pro vyřízení požadavku a ke snížení chybovosti. Kromě úspory nákladů tak krajský úřad zvýší kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb.

Z důvodu, že žádost o podporu byla schválena Řídícím orgánem MPSV až v březnu 2021 došlo k posunutí termínu realizace projektu na období 4/2021- 03/2023 a proto je potřeba upravit dobu financování projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu	10.287.500,00 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu	9.987.500,00 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	9.488.125,00 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)                         499.375,00 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování) 	300.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Na realizaci projektu je v rozpočtu kraje na rok 2021 alokována částka ve výši 3.046,45 tis. Kč. Součástí návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022-2025, který je předkládán ke schválení zastupitelstvu kraje na stejném zasedání jako tento materiál, jsou zbývající finanční prostředky na kofinancování projektu. Financování podílu EU a státního rozpočtu probíhá formou ex ante plateb.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit dobu financování projektů „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ a projektu „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ dle bodů 1) a 2) návrhu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	19

Datum konání:	31. 5. 2021

Materiál č.:		9/5

Název:		„Návrh na prodloužení doby financování projektů“

Číslo usnesení:	19/1133

Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2088 ze dne 23.6.2016

č. 12/1433 ze dne 13.6.2019

1.doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016 dobu financování projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ z „2016 – 2020“ na „2016 – 2022“ dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 12/1433 ze dne 13. 6. 2019 dobu financování projektu „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ z „2020 – 2022“ na „2020 – 2023“ dle předloženého materiálu

3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021