Příloha č. 3 – Návrh dodatku s NSK

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00746/2020/RRC

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Národní strojírenský klastr, z.s.

se sídlem:	Kotkova 384/4, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena:	Ing. Janem Světlíkem, prezidentem a Ing. Lubomírem Gogelou, členem výkonné rady

IČO:	26629437

DIČ:	CZ26629437

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	86-5246210297/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00736/2020/RRC (dále jen „smlouva“).

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Sdílení volných výrobních kapacit strojů ve strojírenských firmách klastru“ se smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2021“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 12. 2021“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem „do 30. 11. 2021“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne 17. 6. 2021.

V Ostravě dne ………………	V Ostravě dne ………………

………………………………………	…………………………………………

za poskytovatele	za příjemce

Ing. Jan Světlík

prezident

…………………………………………

Ing. Lubomír Gogela

člen výkonné rady