**Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020**

| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce** |
| **PZKO\_2020\_1** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | **Moravskoslezský kraj**  | **Finanční podpora** **Prověření možnosti poskytování finanční podpory formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze svých finančních zdrojů k motivaci instalace akumulačních nádrží**  | **Analýza situace v kraji** S ohledem na současnou situaci s pandemií COVID a snižujících se příjmů do rozpočtů krajů, rovněž na vysokou finanční náročnost nového dotačního programu na rozpočet kraje, včetně administrativní náročnosti, nebude nový dotační program vyhlašován. Níže uvádíme orientační náklady na nový dotační program. Pokud bychom uvažovali jen s cca 10 tis. žádostmi (v kraji je dle ČSÚ cca 107 tis. domácností, které využívající k vytápění tuhá paliva v kombinaci s biomasou, nebo zemním plynem, nebo elektřinou nebo jiným obnovitelným zdrojem energie), pak celková alokace z rozpočtu kraje na nový dotační program by se pohybovala min. ve výši 500 mil. Kč, spíše až 1 mld. Kč.Aby byl dotační program úspěšný a pro potencionální žadatele motivační, musela by finanční podpora dosahovat minimálně 80 % nákladů na dodatečnou instalaci akumulačních nádob: * akumulační nádoba, včetně instalace: cca 30 tis. Kč
* propojení akumulační nádoby, kotle a otopné soustavy: cca 10 až 60 tis Kč
* měření emisí na výduchu z kotle k ověření emisních limitů: cca 10 tis. Kč.
 | *odbor životního prostředí a zemědělství*  | *Finanční zdroje kraje* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků** Celková alokace dotačního programu by musela dosahovat výše 0,5 - 1 mld. Kč, přičemž celkové příjmy do rozpočtu kraje v roce 2021 činí cca 8,6 mld Kč. I za předpokladu nižší procentuální podpory ze strany kraje se pořád jedná o vysoké nároky na rozpočet kraje, které není možné pokrýt z výnosů poplatků za znečišťování ovzduší. Prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší se ročně pohybují ve výši cca 10 mil Kč. Schválený rozpočet kraje pro rok 2021 výdaje na vyhlášení dotačního programu nezahrnuje. | *odbor životního prostředí a zemědělství*  | *Finanční zdroje kraje*  | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Finanční podpora****Poskytování dotací pro výměnu stávajících zastaralých kotlů v rámci svého území**  | **Analýza situace v kraji**Kraj tuto aktivitu plnil i v minulosti, a to formou navýšení podpory o 7.500 Kč u všech předložených a schválených projektů nepodnikajících fyzických osob v rámci dosavadních výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace. V případě budoucích výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace je v zájmu jednotného přístupu k občanům kraje žádoucí zachovat tuto podporu i nadále.  | *odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků** Předpokládané finanční nároky na rozpočet kraje se mohou pohybovat v rámci jedné výzvy ve výši cca 75 mil. Kč, tj. při počtu 10 tis. žádostí. Lze využít prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší, které se ročně pohybují ve výši cca 10 mil Kč. Přesto je nutné počítat s dopadem na samotný rozpočet kraje, přičemž rozpočet kraje na rok 2022 bude schválen zastupitelstvem kraje nejpozději do konce roku 2021. | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu*  | *Finanční zdroje kraje*  | ***Nejpozději do konce roku 2021*** |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu**Otevření další výzvy k podávání žádostí o kotlíkové dotace je podle MŽP předběžně plánováno na jaro případně léto roku 2022, financování z rozpočtu kraje by tedy bylo nárokováno nejdříve z rozpočtu roku 2022 s tím, že celková požadovaná částka se bude odvíjet od garantované alokace dotačního programu v návaznosti na počet úspěšných žadatelů. | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje*  | ***Nejpozději do konce roku 2022*** |
| **Spuštění programu**Zveřejnění programu na úřední desce. Propagace programu začne od vyhlášení výzvy SFŽP pro kraje. Předpokládá se využívání standartních prostředků medializace (lokální tisk, letáky, brožury, webové stránky, apod.) | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje a OPŽP* | ***Po dobu vyhlášení výzvy kotlíkové dotace***  |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni** Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. kotlíková kancelář, kotlíková telefonní linka, kotlíkový email). Zaměstnanci krajského úřadu budou osobně nápomocni při vyplňování žádosti o dotaci.  | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje a OPŽP* | ***Po dobu podávání žádostí dle podmínek výzvy kotlíkové dotace*** |
| **Finanční podpora****Odstraňování bariér pro zapojení nízkopříjmových skupin předfinancováním příspěvků měst a obcí včetně asistence možným žadatelům** | **Analýza situace v kraji**Zacílení na jednotlivé skupiny obyvatel může být realizováno pomocí finančních příspěvků obcí, které mohou cíleněji zaměřit svůj příspěvek na finanční potřebu občanů ve své území působnosti. Moravskoslezský kraj bude administrovat případný příspěvek obcí, tj. zjednoduší administrativní zátěž pro občany a obce. Jedná se o praxi již zavedenou v rámci předchozích výzev kotlíkových dotací, která se pro zjednodušení financování dotace obcí pro občany osvědčila. V případě budoucích výzev k podávání žádostí o kotlíkové dotace je žádoucí tento postup zachovat.  | *odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje*  | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků** Nároky na rozpočet kraje zde vznikají, a to jako předfinancování příspěvků jednotlivých měst a obcí. Předfinancované příspěvky měst a obcí se po vyúčtování dotace vracejí zpět do rozpočtu kraje. Samotná výše příspěvku bude závislá na finančních možnostech měst a obcí (schvalováno v orgánech měst a obcí).  | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje*  | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu**Začlenění finanční příspěvků měst a obcí bude realizováno současně při projednávání materiálu kotlíkové dotace v orgánech kraje, případně bude po tomto materiálu následovat.  | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje* | ***Nejpozději do konce roku 2022*** |
| **Spuštění programu**Spuštění programu bude závislé na schválení programu v orgánech kraje. Propagace výzvy začne od schválení dotačního programu v orgánech kraje. Předpokládá se využívání standartních prostředků medializace (lokální tisk, letáky, brožury, webové stránky, apod.) | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje* | ***Po dobu vyhlášení výzvy kotlíkové dotace***  |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni** Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. kotlíková kancelář, kotlíková telefonní linka, kotlíkový email). Zaměstnanci krajského úřadu budou osobně nápomocni při vyplňování žádosti o dotaci. Zaměstnanci krajského úřadu provádějí školení pro zaměstnance obcí a měst kraje, kteří následně poskytují informace a pomoc žadatelům o dotaci na místních úřadech. | *odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje, měst a obcí* | ***Po dobu podávání žádostí dle podmínek výzvy*** |
| **Obměna spalovacích stacionárních zdrojů provozovaných v objektech, které kraj spravuje, a to z titulu vlastnického či jiného majetkového práva, pro které lze rovněž využít státem poskytovanou finanční podporu** | **Analýza situace v kraji**Obměna spalovacích stacionárních zdrojů je prováděna průběžně formou náhrady za ekologičtější nízkoemisní nebo bezemisní obnovitelné zdroje energie (např. instalace 80 ks solárních panelů na střeše budovy krajského úřadu pro ohřev vody). Odbor životního prostředí a zemědělství monitoruje aktuální stav legislativy ve vztahu k nutné výměně spalovacích zdrojů, Moravskoslezské energetické centrum, p.o. průběžně identifikuje spalovací zdroje vhodné k výměně z důvodu úspor energie, CO2 a v návaznosti na související energetické projekty vedoucí ke snížení uhlíkové stopy. Oba subjekty pak předávají informace odboru energetiky, průmyslu a chytrého regionu, který je koordinuje směrem k příspěvkovým organizacím a odboru investic a majetku. Snížení spotřeby energií a současně i snižování emisí u objektů v majetku kraje dochází rovněž díky zavedením systému energetického managementu v souladu s požadavky ČSN EN ISO 50001. | *odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem energetiky, průmyslu a chytrého regionu* a Moravskoslezským energetickým centrem, p.o. | *Finanční zdroje kraje**Finanční podpora státu* | ***Průběžně*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků** Nároky na financování jsou v rámci rozpočtu kraje vznášeny průběžně (také na základě požadavků dotčené příspěvkové organizace kraje), v závislosti na připravenost konkrétní dané investice do majetku kraje. Analýza možného čerpání finančních prostředků mimo rozpočet kraje je v gesci Moravskoslezského energetického centra, p.o.  | *odbor investiční a majetkový ve spolupráci s* Moravskoslezským energetickým centrem, p.o. | *Finanční zdroje kraje, dotační tituly státu*  | ***Průběžně*** |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu**S ohledem na připravenost konkrétní dané hmotné investice do majetku kraje, jsou schvalovány především v rámci rozpočtu kraje na daný rok a střednědobého výhledu. | *odbor investiční a majetkový ve spolupráci s* Moravskoslezským energetickým centrem, p.o. | *Finanční zdroje kraje, dotační tituly státu* | ***Průběžně***  |
|  | **Spuštění dané akce**Spuštění dané akce (investice) bude závislé na připravenost konkrétní dané investice do majetku kraje. | *odbor investiční a majetkový ve spolupráci s dotčenou příspěvkovou organizací kraje* | *Finanční zdroje kraje, dotační tituly státu* | ***Průběžně*** |
| **PZKO\_2020\_2** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | **Moravskoslezský kraj** | **Osvěta** **Edukativní a osvětová kampaň o správném/špatném topení v rámci výstavy INFOTHERMA** | Za účasti zástupců kraje ve spolupráci s odborníky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, je na výstavě INFOTHERMA realizována edukativní a osvětová kampaň, která se v minulosti již osvědčila. Formou pochopitelnou pro širokou veřejnost všech věkových kategorií jsou každoročně, s výjimkou období pandemie, podávány informace o nesprávném i správném způsobu obsluhy zejména domácích kotlů, vhodném i nevhodném výběru paliv apod. Výhodou je rovněž skutečnost, že výstavu navštěvují občané, kteří mají zájem nejen se něco nového dozvědět o vytápění, ale mají rovněž zájem o různé finanční podpory na výměnu starých nevyhovujících kotlů, což společný stánek krajského úřadu a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava zajišťuje. | *odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje* | ***Každoročně v lednu/únoru***  |
| **Osvěta** **Webové stránky lokalnitopeniste.cz**  | Webové stránky lokalnitopeniste.cz byly zřízeny krajem za účelem poskytování informací široké veřejnosti o správném i nesprávném způsobu vytápění domácností, o dotačních možnostech financování obměny kotlů, jednotlivých výzvách k podávání žádostí v rámci kotlíkových dotací a slouží jako informační portfolio v oblasti malé energetiky.  | *odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu* | *Finanční zdroje kraje* | ***Průběžně***  |
| **Osvěta****Distribuce edukativních materiálů z projektu LIFE „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ na všechny obce v kraji** | V rámci projektu bude mimo jiné vytvořeno 11 videospotů a desítky doprovodných informačních materiálů s cílem zvýšit informovanost uživatelů spalovacích zařízení na pevná paliva, tj. zásady správného vytápění v lokálních zdrojích tepla na tuhá paliva. Tyto materiály budou distribuovány v rámci porad s obcemi, nebo přímo zasílány do datových schránek na představitelé měst a obcí k místnímu využití. | *odbor životního prostředí a zemědělství*  | *Finanční zdroje kraje* | ***po dobu průběhu projektu (ukončení projektu 2027)*** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)