ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/1

Název: Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Moderní metody pěstování rostlin

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Renáta Müller, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

č. 77/7022 ze dne 16.12.2019

č. 23/1502 ze dne 9.8.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu financování projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2018 – 2021“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu udržitelnosti projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2021 – 2025“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu projekt “Moderní metody pěstování rostlin“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, na který rada kraje svým usnesením č. 77/7022 ze dne 16. 12. 2019 rozhodla nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci IROP na financování projektu. Původní termín pro ukončení projektu byl 28. 2. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci, kdy došlo k uzavření a omezení provozu školy bylo zažádáno o posunutí konce projektu do 28. 2. 2022, na základě kterého bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 47187/2019-55/2.

O profinancování a kofinancování projektu a zajištění udržitelnosti projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018. Z důvodu posunutí konce projektu je nutné posunout také dobu profinancování a kofinancování projektu a jeho udržitelnost.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady (profinancování a kofinancování MSK)    		      7.995.150,55 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu   					      7.995.150,55 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování)                799.515,06 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (90 %, profinancování)         7.195.635,49 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování MSK)       		         0,00 Kč

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2020 vyčerpáno 2.124,58 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 1.501,41 tis. Kč v odvětví školství. Zbývající část finančních prostředků je součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 - 2025. Příjem dotace ex-post je plánován v roce 2022.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle bodů 1) a 2) návrhu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		23

Datum konání:	9.8.2021

Materiál č.: 9/11

Název: Návrh na přijetí změny usnesení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a prodloužení profinancování a kofinancování projektu Moderní metody pěstování rostlin

Druh materiálu:

Materiál pro zastupitelstvo

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna

Předkladatel:

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, vedoucí odboru evropských projektů

Zpracovatel:

Ing. Renáta Müller, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Projednávající:

PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Ing. Anna Klimšová, vedoucí odboru financí

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

č. 77/7022 ze dne 16.12.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

  - bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 47187/2019-55/1 ze dne 21. 10. 2019, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k projektu „Moderní metody pěstování rostlin“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010820, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 47187/2019-55/2 ze dne 15. 4. 2021, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu financování projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2018 – 2021“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu udržitelnosti projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2021 – 2025“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. – 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 9. 2021