ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/8

Název: Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

č. 4/276 ze dne 14.12.2020

č. 10/587 ze dne 22.2.2021

č. 24/1611 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/76 ze dne 17.12.2020

č. 3/191 ze dne 17.3.2021

č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

rozhodlo

nahradit text bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021  textem tohoto znění:

„rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předložený do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019 - 2022 ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu“

rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2022 – 2026“ na „2023 – 2027“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu realizuje projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) specifického cíle 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s názvem „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“.

Cílem projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ je zajištění odpovídajících podmínek vhodných pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím vybudování či modernizací potřebného zázemí a vybavení pro zkvalitnění práce s těmito žáky.

Výstupem projektu budou vybudované a vybavené školní dílny a výuková zahrada jako tréninkové pracoviště pro aktivizační opatření či tranzitní program, nákup vybavení pro nácvik motorických dovedností a zajištění bezbariérovosti.

Partnery tohoto projektu jsou:

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p. o.,

- Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín, p. o.,

- Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, p. o.,

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu, poř. č. 64/2021, pod označením „Přírodní výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly pro zadávání zakázek pro Integrovaný regionální operační program (tj. Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, vydání 1.14) a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, se zadavatel rozhodl využít práva vyhrazeného v textu zadání této zakázky a vzhledem k tomu, že v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek (tj. do 30.6.2021 do 10:00 hod.) nebyly podány žádné nabídky, tímto tuto veřejnou zakázku dne 30.6.2021 zrušil.

Dne 4. 8. 2021 byla vyhlášena zakázka pod označením „Přírodní výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami II“. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování trvalé stavby krytého venkovního přístřešku osmiúhelníkového půdorysu, který bude využíván jako venkovní učebna. Součástí stavebního záměru je tréninkové pracoviště, na kterém budou umístěny venkovní dřevěné květináče. V rámci úpravy prostoru budou kromě jiného realizovány zvýšené záhony za účelem pěstování rostlin a některé jako výukové s rostlinami členěnými dle využití (trvalky, letničky, vytrvalé bylinky, sezónní bylinky a listová zelenina). Sadové úpravy zahrnují dále výsadbu ovocných stromů a keřů.

Vzhledem k nutnosti opakovat vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky dojde k posunu termínu jejího plnění až do roku 2022, a tedy doba zajištění udržitelnosti projektu pak bude ukončena v roce 2027.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o změně výše profinancování a kofinancování pro tento projekt na 2.600.000 Kč a usnesením č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o změně výše profinancování a kofinancování pro tento projekt na 2.900.000Kč.

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze jednu nabídku ve výši 788,18 tis. Kč bez DPH/ 953,70 tis. Kč s DPH. Tato přesahuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o cca 272,00 tis. Kč. Do konce roku 2020 bylo na přípravu a realizaci projektu vynaloženo 29,65 tis. Kč. Na realizaci projektu je v rozpočtu kraje na rok 2021 v odvětví školství alokována částka ve výši 2.870,35 tis. Kč, která je vzhledem k výše uvedenému nedostačující.

Projekt bude financován formou ex post platby, a to 85% z prostředků EU, 5% z prostředků státního rozpočtu a z 10% z rozpočtu žadatele.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu            			3.200.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu           				2.434.561,91 Kč

-       vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)                 243.456,20 Kč

-       podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)   	2.191.105,71 Kč

-       předpokládané neuznatelné výdaje (kofinancování)     		   765.438,09 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční krytí navýšení profinancování a kofinancování projektu ve výši 300 tis. Kč bude zajištěno z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2021.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje změnit dobu a výši profinancování a kofinancování projektu a délku zajištění udržitelnosti projektu dle navrhovaných usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

č. 4/276 ze dne 14.12.2020

č. 10/587 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/76 ze dne 17.12.2020

č. 3/191 ze dne 17.3.2021

č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit text bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021  textem tohoto znění:

„rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předložený do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019 - 2022 ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu“

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2022 – 2026“ na „2023 – 2027“ dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 9. 2021