Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

číslo 08213/2020/KH

**I.
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

1. **Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

zastoupeno: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649297309/0800

 (dále jen „příjemce“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelově určenou investiční dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením, kterým je úhrada uznatelných nákladů projektu **„Památník válečným veteránům“** (dále jen „projekt“).
2. Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu a dalších potřeb úprav smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2021“ na „**30. 6. 2022**“.
2. Článek V odst. 3 písm. g) smlouvy nově zní: „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021, vždy nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „21. 1. 2022“ na **„31. 8. 2022**“.
4. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na „**od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022**“.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách poskytovatele www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. xx/xxxx ze dne 16. 12. 2021.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření tohoto dodatku má statutární město Ostrava souhlas zastupitelstva města udělený usnesením č. 1693/ZM1822/27 ze dne 10. 11. 2021.

|  |  |
| --- | --- |
|  V Ostravě dne ……………………………. |  V Ostravě dne 10. 11. 2021 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ……………………………………………………. | ……………………………………………………. |
| za poskytovatele | za příjemce |
| prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.hejtman kraje  | Ing. Tomáš Macura, MBAprimátor  |