DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 00564/2021/EPCH

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

- Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

se sídlem:	Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupen:		Mgr. Martinem Navrátilem, Ph.D.,

na základě plné moci ze dne 5. 6. 2020

IČO:	07864507

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	115–8722180257/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00564/2021/EPCH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000.000 Kč (slovy dvamiliony korun českých), účelově určené
k úhradě uznatelných nákladů projektu „TASK FORCE OKD - dopady útlumu těžby 2021“ (dále jen „projekt“).

- Žádostí ze dne 9. 11. 2021 požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30 6. 2022.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 24. 1. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 29. 7. 2022“.

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. q):

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2021 nejpozději do 24. 1. 2022. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání
k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. r):

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. q) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.“

- Článek V odst. 4 věta první smlouvy se nahrazuje takto:

„Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o), p), q) a r) je považováno
za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.“

- Článek V odst. 4 písm. a) před dvojtečkou smlouvy se nahrazuje takto:

„Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) nebo písm. q) po stanovené lhůtě“.

- V článku V odst. 4 písm. b) smlouvy se text „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování“ nahrazuje textem „Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) nebo písm. r) spočívající ve formálních nedostatcích vyúčtování“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022, a byl příjemcem uhrazen do 17. 7. 2022,“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí
 a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne …………

V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………

| za poskytovatele |  | za příjemce |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. |
|  |  | na základě plné moci ze dne 5.6.2020 |