ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/5

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Regionální poradenské centrum SK-CZ“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 - Dodatek č. 1

Příloha č. 2 - Příloha č. 2 - Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 3 - Příloha č. 3 - Příloha č. 2 Dodatku

Příloha č. 4 - Příloha č. 4 - Příloha č. 3 Dodatku

Příloha č. 5 - Příloha č. 5 - Smlouva o NFP

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Michaela Mangelová, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2082 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/739 ze dne 14.3.2018

č. 4/313 ze dne 17.6.2021

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1/1060/2021 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku č. Z SKCZ304031C867 s Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky, IČ 50349287, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu realizuje projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ v rámci operačního programu Interreg V-A.

Cílem projektu je zabezpečit efektivní implementaci a koordinaci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 na území Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje. K naplnění cíle vedou následující aktivity vytvořených regionálních poradenských center v Ostravě a v Žilině:

1) vyhledávání společných příležitostí a kontaktů,

2) poradensko-konzultační činnost,

3) zpracování společné databáze,

4) organizační zajištění školení pro žadatele a příjemce,

5) setkávání pracovního týmu.

Moravskoslezský kraj je vedoucím partnerem projektu a Žilinský samosprávný kraj je hlavní přeshraniční partner projektu. Z důvodu úspor během realizace projektu způsobených pandemickou situací se tyto kraje dohodly s Řídícím orgánem v Bratislavě na prodloužení realizace projektu, přičemž se nenavýší stávající rozpočet projektu. V rámci usnesení ZK č. 4/313 ze dne 17. 6. 2021 bylo rozhodnuto o změně doby po kterou bude projekt profinancován a kofinancován, konkrétně do konce srpna 2022. Na základě naší žádosti o prodloužení realizace projektu vydal Řídící orgán Dodatek č. 1/1060/2021 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku č. Z SKCZ304031C867, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu. Ostatní body Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku zůstaly nezměněny.

Předpokládaná struktura financování projektu (podíl MSK):

Celkové náklady projektu			                         		3.500.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu             		3.400.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)        	 	   340.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)          	3.060.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)                                                  	max.    100.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Do konce roku 2020 bylo na realizaci projektu vyčerpáno 2.207,82 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021 v odvětví regionálního rozvoje a dále jsou nárokovány v návrhu rozpočtu kraje na rok 2022, který bude předložen na stejné zasedání zastupitelstva kraje.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1/1060/2021 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku č. Z SKCZ304031C867 s Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky, IČ 50349287, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	31

Datum konání:	29. 11. 2021

Materiál č.:		9/6

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"

Číslo usnesení:	31/2082

Rada kraje

1. doporučuje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1/1060/2021 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku č. Z SKCZ304031C867 s Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky, IČ 50349287, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

zodp.: Jan Krkoška

termín: 16. 12. 2021