ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 16.12.2021

Materiál č.: 9/13

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - MEBSTER_Žádost

Příloha č. 2 - MEBSTER_Smlouva

Příloha č. 3 - MEBSTER_Návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 31/2108 ze dne 29. 11. 2021

  - bere na vědomí

žádost subjektu MEBSTER s.r.o., IČO 06947549 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03748/2021/RRC se subjektem MEBSTER s.r.o., IČO 06947549 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/322 (mat. č. 9/21) ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021. Jedním z příjemců dotace byla společnost MEBSTER s.r.o. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na projekt s názvem „Tvorba komplexní marketingové strategie budoucího produktového portfolia v oblasti MOVE - asistivní technologie pro lidi s poruchou mobility“. Účelem tohoto projektu je tvorba kompletní marketingové strategie pro řadu produktů s označením UNILEXA -  pasivní exoskelet pro lidi s poruchou mobility. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 12. 8. 2021 (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Dne 27. 10. 2021 zaslal příjemce prostřednictvím informačního systému datových schránek žádost (příloha č. 1 předloženého materiálu) o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2022 (z původního termínu ukončení realizace projektu do 2. 5. 2022). Svou žádost příjemce odůvodňuje komplikacemi s obsazením pracovní pozice původně vybraným zaměstnancem, od něhož se očekává naplnění účelu projektu popsaného výše (bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu).

S ohledem na příjemcem poskytnuté odůvodnění a na nemožnost naplnění účelu projektu v podmínkami Programu stanoveném období realizace navrhuje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu žádosti příjemce vyhovět v plném rozsahu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		31

Datum konání:	29. 11. 2021

Materiál č.:		9/32

Název:	Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“

Číslo usnesení:	31/2108

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

bere na vědomí

žádost subjektu MEBSTER s.r.o., IČO 06947549 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodla

o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03748/2021/RRC se subjektem MEBSTER s.r.o., IČO 06947549 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 12. 2021