DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 03748/2021/RRC ze dne 12. 8. 2021

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# MEBSTER s.r.o.

se sídlem:	Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena:	Ing. Michalem Glogerem, Ph.D., jednatelem

IČ:	06947549

DIČ:	CZ06947549

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	5299930319/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291875

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03748/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Tvorba komplexní marketingové strategie budoucího produktového portfolia v oblasti MOVE - asistivní technologie pro lidi s poruchou mobility“.

- Dne 27. 10. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2022. Svou žádost příjemce odůvodňuje komplikacemi s obsazením pracovní pozice původně vybraným zaměstnancem, od něhož se očekává naplnění účelu projektu.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 10. 2022,“.

- Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30. 11. 2022. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022,“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 16. 12. 2021

V Ostravě dne ...........					V ....................... dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Ing. Michal Gloger, Ph.D.

jednatel