DOhoda O NAROVNÁNÍ

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00509/2020/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

A

# Bionaut s.r.o.

se sídlem:	Dělnická 47/503, 170 00 Praha

zastoupena:	MgA. Vratislavem Šlajerem, jednatelem

IČO:	61248037

DIČ:	CZ61248037

bankovní spojení:	Raiffeisenbank

číslo účtu:	5011262797/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28721.

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00509/2020/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Hrana Zlomu“ v rámci programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021“.

- Poskytovatel obdržel od příjemce žádost ze dne 6. 9. 2021 o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o úpravu termínu ukončení realizace projektu z důvodu posunu prací na projektu a zpoždění distribuční premiéry.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 9. 2021) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 12. 2021) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 31. 12. 2021;

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 17. 1. 2022;

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 15. 10. 2019 do 31. 12. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne ………/……………              
16. 12. 2021.

| V Ostravě dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce MgA. Vratislav Šlajer jednatel |