DODATEK Č.2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00154/2020/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# BIO ILLUSION s.r.o.

se sídlem:	Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

zastoupena:	Miloslavem Šmídmajerem, jednatelem

IČO:	62908049

DIČ:	CZ62908049

bankovní spojení:	Sberbank

číslo účtu:	4200013242/6800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34606.

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00154/2020/RRC (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 2. 2021, jejímž předmětem plnění je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ v rámci programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021“.

- Na základě žádosti příjemce ze dne 21. 9. 2021 o prodloužení doby realizace projektu se z důvodu koronavirové situace a spolupráci se zahraničními partnery se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy (ve znění dodatku č. 1) se text „nejpozději do 31. 1. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy (ve znění dodatku č. 1) se text „nejpozději do 28. 2. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 16. 1. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy (ve znění dodatku č. 1) se text „do 31. 1. 2022“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2022“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne 16.12.2021

| V Ostravě dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Miloslav Šmídmajer jednatel |