DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# VYSOKá ŠKOLA BÁŇSKÁ – tECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

se sídlem:	17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava

zastoupena:	prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem

IČ:	61989100

DIČ:	CZ61989100

bankovní spojení:	Československá obchodní banka a. s.

číslo účtu:	100954151/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00866/2015/RRC (dále jen „smlouva“), jež byla poskytovatelem podepsána dne 13. 4. 2015.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Podpora spolupráce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi“ (dále jen „projekt“).

- Dne 8. 8. 2016 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zvýšení objemu uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu u druhu uznatelných nákladů „Ostatní uznatelné náklady“ a dotace určené k úhradě tohoto druhu uznatelných nákladů z důvodu opožděného vydávání víz českou a čínskou ambasádou, což vedlo ke zvýšení ceny letenek, vyššího počtu čínských akademických pracovníků, kteří navštívili Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava v rámci 1. a 2. česko-čínské vědecké konference, a nižšího zájmu studentů o cestu do druhé země.

- Poskytovatel konstatuje, že navzdory odchylkám oproti smlouvě, způsobeným okolnostmi zmíněnými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, byl naplněn účel poskytnutí dotace, jímž byla podpora rozvoje spolupráce mezi českými a čínskými akademickými institucemi.

III.

Narovnání

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že za uznatelné náklady projektu se považují náklady uvedené v příloze č. 1 této dohody, které splňují podmínky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. a) – c) a odst. 2 smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena do 60 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. d) a e) a čl. VI odst. 1 písm. d) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce |