ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/17

Název: Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 - 2020

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam projektů připravovaných a realizovaných v programovém období 2014 - 2020

Příloha č. 2 - Seznam projektů s podanou žádostí o dotaci

Příloha č. 3 - Projekty se zahájenou fyzickou realizací

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Rostislav Kortan, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8421 ze dne 6. 9. 2016

  - Bere na vědomí

zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 – 2020

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen pro programové období 2014 – 2020 koordinací oblastí finančních podpor z evropských finančních zdrojů a prováděním monitoringu projektů a reportingem o projektech spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, kde kraj působí v roli příjemce dotace.

Realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů pak zajišťují tři odbory. Projekty neinvestičního charakteru a projekty investiční typu dodávka zajišťuje odbor evropských projektů, odbor investiční a majetkový zajišťuje investiční projekty typu stavba a odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu administruje kotlíkové dotace a projekty technické pomoci

Za účelem zabezpečení pravidelného informování orgánů kraje o projektech připravovaných a realizovaných z evropských finančních zdrojů odbor evropských projektů předkládá souhrnný materiál, jehož obsahem jsou informace k administraci jednotlivých projektů programového období 2014 – 2020.

Tato Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 – 2020 je souhrnnou informací za všechny uvedené odbory podílející se na realizaci projektů a zobrazuje stav ke dni 31. 8. 2016, u kotlíkových dotací pak ke dni 25. 8. 2016.

Zastupitelstvem kraje bylo k zahájení přípravy pro programové období 2014 – 2020 schváleno 124 projektů v celkové výši 7.292,1 mil. Kč předpokládaných výdajů (příloha č. 1).

Z tohoto počtu byly již předloženy žádosti o finanční podporu u 23 projektů v celkové výši 1,146,623 mil. Kč předpokládaných výdajů (příloha č. 2), v současné době u těchto projektů probíhá hodnocení.

U 12 projektů v celkové výši 220,6 mil. Kč (příloha č. 3) již byla zahájena realizace. Jedná se zejména o neinvestiční projekty v sociální oblasti, které jsou zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství je realizován projekt podporující vytvoření Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Mezi významné projekty v realizaci také patří „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“, který podporuje inovační prostředí v našem regionu

Návrhy dalších projektů ke schválení zahájení přípravy budou předloženy na jednání zastupitelstva kraje dne 22. září 2016.

Kotlíkové dotace

Moravskoslezský kraj získal na programové období 2014 – 2020 cca 1,4 mld. Kč, které budou kraji poskytovány ve třech grantových schématech. 1. grantové schéma obdržel Moravskoslezský kraj ve výši 469,2 mil. Kč. Bylo rozhodnuto, že na 1. výzvu pro občany bude vyhlášena celá alokace na 1. grantové schéma, k tomu kraj přidá každému úspěšnému žadateli 5% ze svého rozpočtu.  Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek.

První výzva pro občany byla krajem vyhlášena k 18. 12. 2015 s tím, že příjem žádostí byl omezen na termín od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016. Vzhledem k enormnímu zájmu ze strany občanů bylo rozhodnuto o ukončení příjmu žádostí k 23. 3. 2016.

Moravskoslezský kraj obdržel celkem 4.636 žádostí o dotaci, 36 žádostí nesplnilo dotační podmínky a bylo vyřazeno, 3.819 žádostí bylo schváleno a 26 žádostí bylo zařazeno 
do zásobníku pro případ nevyčerpání alokace.

Moravskoslezský kraj ke dni 25. 8. 2016 proplatil 502 dotací v celkové výši 64,763 mil. Kč.

Ke dni 25. 8. 2016 kraj evidoval 752 žádostí za cca 106 mil. Kč, které splňovaly všechny náležitosti, ale nebyly schváleny pro poskytnutí podpory v 1. grantovém schématu. Moravskoslezskému kraji se podařilo vyjednat s Ministerstvem životního prostředí navýšení grantového schématu o 10%, ale pouze na obnovitelné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo), čímž podpoří dalších 188 žádostí.

Zbývajících 564 žádostí o dotaci na kotel na uhlí, kombinovaný kotel uhlí/biomasa a kondenzační kotel na zemní plyn ve výši cca 71 mil. Kč bude podpořeno tzv. formou individuální dotace pouze z krajského rozpočtu. Rada kraje vyslovila s tímto záměrem souhlas usnesením č. 107/8303  ze dne 23. 8. 2016.

Dále odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu administruje 2 projekty technické pomoci, a to na podporu aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL a činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v celkové výši 6,592 mil. Kč.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	108

Datum konání:	6. 9. 2016

Materiál č.:		10/12

Název:		Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 - 2020

Číslo usnesení: 108/8421

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí Zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2014 – 2020

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016