DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01992/2020/ŽPZ

**I.**

## **Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Morávka**

se sídlem: Morávka 599, PSČ 739 04

zastoupena: Mgr. Gabrielou Daňkovou, starostkou obce

IČO: 00296945

DIČ: CZ00296945

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1682041399/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání, ve smyslu § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **dohodu o narovnání** (dále též jen „dohoda“):

**II.**

## **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, potvrzením peněžního ústavu nebo kopií výpisu z tohoto účtu. Z důvodu těchto změn není nutné uzavírat změnový dodatek k dohodě.
2. Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

**III.**

## **Účel dohody**

1. Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 01992/2020/ŽPZ (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva upravuje poskytnutí poskytovatelem příjemci dotace ve výši maximálně 2.700.000 Kč, maximálně však ve výši 50,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský“, podpořeného v rámci poskytovatelova dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021.

**IV.**

## **Předmět dohody**

1. Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.
2. Smlouvou byl sjednán termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 15. 11. 2021.
3. Příjemce adresoval poskytovateli žádost ze dne 27. 10. 2021, doplněnou dne 3. 11. 2021, o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 15. 2. 2022. Žádost byla zdůvodněna tím, že v průběhu realizace projektu bylo nutné částečně změnit trasu vodovodu a tuto změnu je potřeba projednat v řízení o povolení změny stavby před dokončením, přičemž příprava potřebných podkladů trvala v důsledku vládních nařízení a doporučení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky delší dobu, než je obvyklé.
4. Poskytovatel s žádanou změnou smlouvy, která nemá vliv na účelové určení dotace a ani na naplnění účelu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech poskytovatele změnu smlouvy v podobě smluvního dodatku.
5. S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dohody smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že ve smlouvě uvedené termíny jsou stanoveny takto: průběžné vyúčtování realizace projektu podle čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se předkládá zpracované také ke dni 31. 12. 2021, termín podle čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 15. 2. 2022. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyla a nejsou mezi smluvními stranami sporná nebo pochybná, tzn. že ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

**V.**

## **Závěrečná ustanovení**

1. Případné změny a doplňky této dohody budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z následujícího odstavce tohoto článku dohody nevyplývá něco jiného.
4. Má-li být tato dohoda povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ../…. ze dne 16. 12. 2021.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ……………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne …………………… |  | V Morávce dne …………………… |
|  |  |  |
| za poskytovatele |  | za příjemce  Mgr. Gabriela Daňková  starostka |