DOHODA O NAROVNÁNÍ  
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03944/2021/KH

**I.  
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora**

se sídlem: Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

zastoupeno:

IČO: 63730952

DIČ: ---

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 260325514/0300

(dále jen „příjemce“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2021 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03944/2021/KH (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Dopravní vozidlo“ (dále jen „projekt“).
3. Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 21.01.2022. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 01.01.2021 do 31.12.2021.
4. Dne 11.02.2022 obdržel poskytovatel dotace žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, v níž příjemce dotace uvádí, že nemohl realizovat projekt, na který mu byla dotace poskytnuta v období stanoveném smlouvou. Součástí této žádosti bylo vyjádření příjemce, že vzhledem k neustálím průtahům ze strany dodavatele dopravního vozidla došlo ke zpoždění jeho nákupu. Tuto skutečnost nemohl ani poskytovatel, ani příjemce, jakkoliv předjímat a ovlivnit ji a tudíž se smluvní strany dohodly posunout termín ukončení realizace projektu. Nedodržení termínu realizace projektu nebude ze strany poskytovatele považováno za porušení podmínek smlouvy.

**III.  
Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „**31.12.2021**“ na „**31.01.2022** “.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „21.01.2022“ na „**21.02.2022**“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od **01.01.2021** do **31.12.2021**“ na „**od 01.01.2021 do 31.01.2022**“.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě obdrží poskytovatel a jedeno příjemce.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv poskytovatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách poskytovatele kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření této dohody o narovnání má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. \_\_\_/\_\_\_\_ ze dne 16. 3.2022

V ……………… dne ……………… V ……………… dne ………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za poskytovatele za příjemce