ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 9/9

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - breAd. edible labels_Žádost

Příloha č. 2 - breAd edible labels_Smlouva

Příloha č. 3 - breAd. edible labels_Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 4 - Oktarína TR_Žádost

Příloha č. 5 - Oktarína TR_Smlouva

Příloha č. 6 - Oktarína TR_Návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 38/2579 ze dne 28. 2. 2022

bere na vědomí

- žádost subjektu breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost subjektu Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03747/2021/RRC se subjektem breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03289/2021/RRC se subjektem Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení 1a) a 3a)

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/322 (mat. č. 9/21) ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021. Jedním z příjemců dotace byla společnost breAd. & edible labels s.r.o. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na projekt s názvem „breAd. - etikety a dekorace z jedlého papíru“. Účelem tohoto projektu je vytvoření obchodní strategie s následnou expanzí na zahraniční trhy pro produkt breAd - etikety a dekorace z jedlého papíru k označování pekárenských výrobků. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 12. 8. 2021 (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Dne 26. 1. 2022 zaslal příjemce prostřednictvím informačního systému datových schránek žádost (příloha č. 1 předloženého materiálu) o prodloužení a stanovení nového termínu realizace projektu, a to v období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 (z původního termínu realizace projektu od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022). Svou žádost příjemce odůvodňuje komplikacemi s obsazením vytvořené pracovní pozice obchodního manažera, jehož primární agendou je naplnění účelu projektu popsaného výše. Stanovené požadavky spojené s touto pracovní pozicí totiž naplňovala jen velmi úzká skupina potenciálních kandidátů, a i když se příjemce intenzivně snažil pracovní pozici obsadit co nejdříve, tak vybraný uchazeč nastoupil na uvedenou pracovní pozici až v lednu 2022, tj. 5 měsíců před ukončením původní lhůty realizace projektu. Bohužel díky této skutečnosti příjemce nemá možnost hradit z dotace novému zaměstnanci mzdu celých 12 měsíců, jak umožňují a stanovují podmínky programu.

S ohledem na příjemcem poskytnuté odůvodnění a na nemožnost naplnění účelu projektu v podmínkami Programu stanoveném období realizace se navrhuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.

K návrhu usnesení 1b) a 3b)

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/322 (mat. č. 9/21) ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021. Jedním z příjemců dotace byla společnost Oktarína TR s.r.o. (dále jen „příjemce“), která získala dotaci na projekt s názvem „Přírodní sirupy Oktarína TR“. Účelem tohoto projektu je sestavení profesionální marketingové strategie pro nový produkt Shrub sirup - sirupu na bázi octa, který vychází z tradiční receptury ze 17. století. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne 22. 7. 2021 (příloha č. 5 předloženého materiálu).

Dne 4. 2. 2022 zaslal příjemce prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb žádost (příloha č. 4 předloženého materiálu) o úpravu položkového nákladového rozpočtu. Svou žádost příjemce odůvodňuje nápravou špatného zařazení položek rozpočtu v době předložení žádosti a uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Úprava se konkrétně týká přesunu tří položek z nákladového druhu 4 Osobní náklady do nákladového druhu 5 Služby. V rámci závěrečného vyúčtování by díky stávající úpravě příjemce nemohl vyčerpat dotaci, jelikož zamýšlené výdaje/náklady budou v účetnictví příjemce evidovány jako služby. Zamýšlená změna nákladového rozpočtu neovlivní účelové určení poskytnuté dotace, celkovou výši uznatelných nákladů, výši poskytnuté dotace ani procento spolufinancování.

S ohledem na příjemcem poskytnuté odůvodnění a plánované předložení finančního vypořádání dotace se navrhuje žádosti vyhovět v plném rozsahu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		38

Datum konání:	28. 2. 2022

Materiál č.:		9/22

Název:	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“

Číslo usnesení:	38/2579

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

bere na vědomí

- žádost subjektu breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

žádost subjektu Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodla

o zmírnění podmínek dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03747/2021/RRC se subjektem breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03289/2021/RRC se subjektem Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 3. 2022