ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 11/4

Název: Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Příloha č. 2 - Smlouva 03781_2021_SOC

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Příloha č. 4 - Výpis z výboru sociálního zastupitelstva

Předkladatel:

Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Vágnerová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2619 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021

bere na vědomí

žádost organizace Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, o prodloužení doby realizace projektu s názvem „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít s organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03781/2021/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a o neposkytnutí účelových dotací v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Dne 19. 8. 2021 byla Moravskoslezským krajem podepsána s organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03781/2021/SOC (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektu „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“ s dobou realizace od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2021. Smlouva nabyla účinnosti dne 24. 8. 2021. Finanční prostředky ve výši 204.800 Kč byly organizaci odeslány na bankovní účet dne 15. 9. 2021.

Dne 30. 11. 2021, tj. v termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost statutárních zástupců Bohumínské městské nemocnice, a.s. o prodloužení doby realizace projektu z důvodu dodání části objednaného zboží v rámci výše uvedeného projektu dodavateli po termínu, tj. v listopadu 2021. Zpoždění dodávky souviselo s epidemiologickou situací způsobenou nemocí COVID-19. Ve své žádosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. uvádí, že veškeré objednané zboží bylo dodavateli dodáno, vyfakturováno a příjemcem dotace uhrazeno a předáno uživatelům do užívání do konce listopadu 2021, tzn. že celý projekt byl zrealizován v termínu do 30. 11. 2021.

Účelu poskytnutí dotace bylo dosaženo, neboť projekt byl po obsahové stránce realizován v souladu s žádostí. Za situace, kdy byl průběh realizace projektu nepříznivě ovlivněn pandemií onemocnění COVID-19, odvětvový odbor navrhuje zastupitelstvu kraje žádost příjemce dotace akceptovat a prodloužit termín realizace do 30. 11. 2021.

Realizace projektu je v souladu se strategií Moravskoslezského kraje v oblasti zvyšování kvality sociálních služeb.

Výbor sociální zastupitelstva kraje projednal žádost organizace Bohumínská městská nemocnice, a.s. a usnesením č. 10/103 ze dne 22. 2. 2022 (viz příloha č. 4 předloženého materiálu) doporučil uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 03781/2021/SOC.

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh Dohody o narovnání, která narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy, tzn. termín ukončení realizace projektu z 31. 10. 2021 na 30. 11. 2021 a taktéž období uznatelnosti nákladů do 30. 11. 2021.

Návrh Dohody o narovnání byl zpracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje předkladatel zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 03781/2021/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	38

Datum konání:	28. 2. 2022

Materiál č.:	11/6

Název:	Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí

Číslo usnesení:	38/2619

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/349 ze dne 17.6.2021

bere na vědomí

žádost organizace Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, o prodloužení doby realizace projektu s názvem „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03781/2021/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1 a návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 16. 3. 2022