ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 11/6

Název: Návrh na změnu obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Mikroregionem Slezská Harta

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínů pro ukončení projektů

Příloha č. 2 - Smlouva - Mikroregion Slezská Harta_SOHZ

Předkladatel:

Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Petra Solanská, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8438 ze dne 	6. 9. 2016

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

  - rozhodlo

o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2117 dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj obdržel dne 29. 8. 2016 žádost o změnu obsahu Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje od svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, se sídlem Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Leskovec nad Moravicí (příloha č. 1).

Požadovaná změna smlouvy spočívá v prodloužení doby realizace projektu „Provoz lodní dopravy“ z původního termínu 31. 12. 2020 na nový termín 31. 12. 2021 a taktéž v prodloužení doby realizace projektu „Pořízení velkokapacitní lodě“ z původního termínu 31. 12. 2016 na nový termín 31. 12. 2017. Potřeba této změny vyplynula okolnostmi, kdy žádný z oslovených dodavatelů lodí nebyl schopen splnit požadovaný termín dodání lodi do 30. 9. 2016.

Změna obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla konzultována s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:        108

Datum konání:     6. 9. 2016

Materiál č.:           11/8

Název:                  Návrh na změnu obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Mikroregionem Slezská Harta

Číslo usnesení:     108/8438

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2117 ze dne 23. 6. 2016

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

bere na vědomí

žádost svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821 o změnu obsahu Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Mikroregionem Slezská Harta, IČ 71193821, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2117 
dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

Termín: 22. 9. 2016